## Sheet 1
CATEGORIA | TIPO.DE.TRABAJO | NIVEL.DE.TRABAJO | ZONA | SECTOR | UNIDAD | PISCINA | HECTAREA | FECHA.PESCA.GENERAL | FECHA.REGISTRO | TIPO.DE.REGISTRO | TIENE.LARVA.PEDIDA.O.SEMBRADA? | OBSERVACIONES | DIAS.SECADO.PLANIFICADO | DIAS.METAS | FECHA.INICIO.PLAN | FECHA.TERMINO.PLAN | FECHA.INICIO.REAL | FECHA.DE.AVANCE | PORCENT..AVANCE | TOTAL.DE.TRACTOR | COD.TRACTOR | TRACTOR.ALQUILADO | HORAS.PROMEDIO.TRACTOR | DIAS.TRABAJO.TRACTOR | HORAS.DE.TRABAJO.TOTALES.TRACTOR | TOTAL.DE.RETRO.BRAZO.CORTO | COD.RETRO.BRAZO.CORTO | RETRO.BRAZO.CORTO.ALQUILADO | HORAS.PROMEDIO.RETRO.BRAZO.CORTO | DIAS.TRABAJO.RETRO.BRAZO.CORTO | HORAS.DE.TRABAJO.TOTALES.BRAZO.CORTO | TOTAL.DE.RETRO.BRAZO.LARGO | COD.RETRO.BRAZO.LARGO | RETRO.BRAZO.LARGO.ALQUILADO | HORAS.PROMEDIO.RETRO.BRAZO.LARGO | DIAS.TRABAJO.RETRO.BRAZO.LARGO | HORAS.DE.TRABAJO.TOTALES.BRAZO.LARGO | TOTAL.DE.RODILLO | COD.RODILLO | RODILLO.ALQUILADO | HORAS.PROMEDIO.RODILLO | DIAS.TRABAJO.RODILLO | HORAS.DE.TRABAJO.TOTALES.RODILLO | TOTAL.DE.MOTONIVELADORA | COD.MOTONIVELADORA | MOTONIVELADORA.ALQUILADO | HORAS.PROMEDIO.MOTONIVELADORA | DIAS.TRABAJO.MOTONIVELADORA | HORAS.DE.TRABAJO.TOTALES.MOTONIVELADORA | TOTAL.DE.VOLQUETA | HORAS.PROMEDIO.VOLQUETA | DIAS.TRABAJO.VOLQUETA | HORAS.DE.TRABAJO.TOTALES.VOLQUETA | TOTAL.DE.TANQUERO | HORAS.PROMEDIO.TANQUERO | DIAS.TRABAJO.TANQUERO | HORAS.DE.TRABAJO.TOTALES.TANQUERO
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | DAULAR | ARUBA | 108 | ARUBA108 | 12.6 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 10 | 10 | 2025-06-19 | 2025-06-29 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-065, MPC-01-073 | 0 | 12 | 2 | 48
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | TAURAC | LALUZ | 21 | LALUZ21 | 7.04 | 2025-06-19 | 2025-06-13 | NO PLANIFICADO |  |  | 0 | 0 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-028, MPC-01-078 | 0
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENA | CANADA | 2 | CANADA2 | 11 | 2025-06-27 | 2025-06-13 | NO PLANIFICADO |  | TRABAJO AGENDADO, NO PRESENTA AVANCE A LA FECHA | 3 | 13 | 2025-06-30 | 2025-07-13 | 2025-06-30 |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-069, MPC-01-076 | 0 | 13 | 13 | 338 | 2 | MPC-01-106, MPC-01-0117 | 0 | 13 | 13 | 338
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 32 | CHURUTE32 | 8 | 2025-07-14 | 2025-06-13 | PLANIFICADO |  |  | 4 | 2 | 2025-07-18 | 2025-07-20 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 3 | 72
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 37 | CHURUTE37 | 4 | 2025-07-12 | 2025-06-13 | NO PLANIFICADO |  |  | 4 | 2 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 2 | 48
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 50 | CHURUTE50 | 9 | 2025-07-10 | 2025-06-13 | NO PLANIFICADO |  |  | 4 | 2 | 2025-07-14 | 2025-07-16 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 2 | 48
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 44 | CHURUTE44 | 9 | 2025-07-08 | 2025-06-13 | NO PLANIFICADO |  |  | 4 | 2 | 2025-07-12 | 2025-07-14 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 2 | 48
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | GOLFOA | NUEVAZELANDA | 18 | NUEVAZELANDA18 | 4.5 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | NO PLANIFICADO |  | ALARGUE DE COMPUERTA | 8 | 3 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-014 | 0 | 2 | 3 | 6
PROFUNDIZACION DE PISCINA | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | BAJENB | MEXICOII | 3B | MEXICOII3B | 10.5 | 2025-07-09 | 2025-06-13 | NO PLANIFICADO |  |  | 4 | 30 | 2025-07-13 | 2025-08-12 | 2025-07-13 |  | NA% | [6 empty] | 3 |  | 3 | 14 | 30 | 1260 | 2 |  | 2 | 14 | 30 | 840 | [12 empty] | 4 | 14 | 30 | 1680
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | BAJENB | MEXICOII | 3B | MEXICOII3B | 10.5 | 2025-07-09 | 2025-06-13 | NO PLANIFICADO |  |  | 4 | 30 | 2025-07-13 | 2025-08-12 | 2025-07-13 |  | NA% | 1 |  | 1 | 14 | 30 | 420 | 3 |  | 3 | 14 | 30 | 1260 | 2 |  | 2 | 14 | 30 | 840 | [12 empty] | 4 | 14 | 30 | 1680
PROFUNDIZACION DE PISCINA | CONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENB | MEXICOII | 3B | MEXICOII3B | 10.5 | 2025-07-09 | 2025-06-13 | NO PLANIFICADO |  |  | 4 | 30 | 2025-07-13 | 2025-08-12 | 2025-07-13 |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 14 | 30 | 840 | 1 |  | 1 | 14 | 30 | 420
PROFUNDIZACION DE SECTOR | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | BAJENB | MEXICOI | 5 | MEXICOI5 | 13.05 | 2025-07-21 | 2025-06-13 | PLANIFICADO |  |  | 4 | 30 | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 2025-07-25 |  | NA% | [6 empty] | 3 | MPC-01-068, MPC-01-049 | 1 | 14 | 30 | 1260 | 2 |  | 2 | 14 | 30 | 840 | [12 empty] | 4 | 14 | 30 | 1680
PROFUNDIZACION DE SECTOR | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | BAJENB | MEXICOI | 5 | MEXICOI5 | 13.05 | 2025-07-21 | 2025-06-13 | PLANIFICADO |  |  | 4 | 30 | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 2025-07-25 |  | NA% | 1 |  | 1 | 14 | 30 | 420 | 3 | MPC-01-068, MPC-01-049 | 1 | 14 | 30 | 1260 | 2 |  | 2 | 14 | 30 | 840 | [12 empty] | 4 | 14 | 30 | 1680
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENB | MEXICOI | 5 | MEXICOI5 | 13.05 | 2025-07-21 | 2025-06-13 | PLANIFICADO |  |  | 4 | 30 | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 2025-07-25 |  | NA% | [6 empty] | 3 | MPC-01-068, MPC-01-049 | 1 | 14 | 30 | 1260 | 2 |  | 2 | 14 | 30 | 840
PROFUNDIZACION DE PISCINA | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | BAJENB | MEXICOI | 1B | MEXICOI1B | 10.7 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | NO PLANIFICADO |  |  | 4 | 30 | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 2025-06-24 |  | NA% | [6 empty] | 3 | MPC-01-068, MPC-01-049 | 1 | 14 | 30 | 1260 | 2 |  | 2 | 14 | 30 | 840 | [12 empty] | 4 | 14 | 30 | 1680
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | BAJENB | MEXICOI | 1B | MEXICOI1B | 10.7 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | NO PLANIFICADO |  |  | 4 | 30 | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 2025-06-24 |  | NA% | 1 |  | 1 | 14 | 30 | 420 | 3 | MPC-01-068, MPC-01-049 | 1 | 14 | 30 | 1260 | 2 |  | 2 | 14 | 30 | 840 | [12 empty] | 4 | 14 | 30 | 1680
PROFUNDIZACION DE PISCINA | CONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENB | MEXICOI | 1B | MEXICOI1B | 10.7 | 2025-06-20 | 2025-06-13 | NO PLANIFICADO |  |  | 4 | 30 | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 2025-06-24 |  | NA% | [6 empty] | 3 | MPC-01-068, MPC-01-049 | 1 | 14 | 30 | 1260 | 2 |  | 2 | 14 | 30 | 840
MEJORA DE DRENAJE | LIMPIEZA DE DRENAJE | PISCINA | GOLFOA | NUEVAZELANDA | 18 | NUEVAZELANDA18 | 4.5 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | NO PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACIÓN | 8 | 12 | 2025-06-11 | 2025-06-23 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 8% | [6 empty] | 2 | MPC-01-014, MPC-01-080 | 0 | 14 | 12 | 336 | 1 | MPC-01-101 | 0 | 14 | 12 | 168 | [12 empty] | 2 | 14 | 12 | 336
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | KOREA | PANAMA | 23 | PANAMA23 | 9.65 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | NO PLANIFICADO |  | EL TRABAJO ESTA PROGRAMADO PARA INICIAR EL 14-06-25, POR DISPONIBILIDAD DE MAQUINAS | 3 | 10 | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 12% | [6 empty] | 3 | MPC-01-070, MPC-01-071 | 1 | 13 | 10 | 390 | 1 | MPC-01-042 | 0 | 13 | 10 | 130
CAMBIO DE DISEÑO | ELIMINACION DE MURO | PISCINA | CORVINEROA | CAPULSA | 11 | CAPULSA11 | 10.91 | 2025-07-06 | 2025-06-06 | NO PLANIFICADO |  | DIVISION DE PISCINA PARA HACER PRE CRIA | 3 | 17 | 2025-07-09 | 2025-07-26 |  |  | NA% | 2 | MPC-02-014, MPC-02-022 | 0 | 14 | 17 | 476 | 2 | MPC-01-045, MPC-01-047 | 0 | 14 | 17 | 476 | 2
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | TAURAIIICAMARON | 18 | TAURAIIICAMARON18 | 8.52 | 2025-07-02 | 2025-06-06 | NO PLANIFICADO |  | PLANIFICADO | 8 | 15 | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 2025-07-10 |  | NA% | [6 empty] | 4 | MPC-01-055, MPC-01-056 | 2 | 13 | 15 | 780 | 2
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | GARITA | PC10 | GARITAPC10 | 0.32 | 2025-05-05 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | EMERGENTE | 25 | 16 | 2025-05-30 | 2025-06-15 | 2025-05-31 | 2025-06-13 | 70% | [6 empty] | 1 | MPC-01-043 | 0 | 10 | 16 | 160 | 1 | MPC-01-0116 | 0 | 10 | 16 | 160
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | GARITA | PC9 | GARITAPC9 | 0.48 | 2025-05-05 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | EMERGENTE | 25 | 16 | 2025-05-30 | 2025-06-15 | 2025-05-31 | 2025-06-13 | 70% | [6 empty] | 1 | MPC-01-043 | 0 | 10 | 16 | 160 | 1 | MPC-01-0116 | 0 | 10 | 16 | 160
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | GARITA | PC8 | GARITAPC8 | 0.48 | 2025-05-05 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | EMERGENTE | 25 | 16 | 2025-05-30 | 2025-06-15 | 2025-05-31 | 2025-06-13 | 80% | [6 empty] | 1 | MPC-01-043 | 0 | 10 | 16 | 160 | 1 | MPC-01-0116 | 0 | 10 | 16 | 160
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | GARITA | PC7 | GARITAPC7 | 0.48 | 2025-05-05 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | EMERGENTE | 25 | 16 | 2025-05-30 | 2025-06-15 | 2025-05-31 | 2025-06-13 | 80% | [6 empty] | 1 | MPC-01-043 | 0 | 10 | 16 | 160 | 1 | MPC-01-0116 | 0 | 10 | 16 | 160
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | GARITA | PC6 | GARITAPC6 | 0.48 | 2025-05-05 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | EMERGENTE | 25 | 16 | 2025-05-30 | 2025-06-15 | 2025-05-31 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-043 | 0 | 10 | 16 | 160 | 1 | MPC-01-0116 | 0 | 10 | 16 | 160
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | GARITA | PC4 | GARITAPC4 | 0.48 | 2025-05-05 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | EMERGENTE | 28 | 16 | 2025-06-02 | 2025-06-18 | 2025-06-08 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-043 | 0 | 10 | 16 | 160 | 1 | MPC-01-0116 | 0 | 10 | 16 | 160
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | GARITA | PC5 | GARITAPC5 | 0.36 | 2025-05-05 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | EMERGENTE | 25 | 16 | 2025-05-30 | 2025-06-15 | 2025-05-31 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-043 | 0 | 10 | 16 | 160 | 1 | MPC-01-0116 | 0 | 10 | 16 | 160
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | GARITA | PC3 | GARITAPC3 | 0.48 | 2025-05-05 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | EMERGENTE | 28 | 16 | 2025-06-02 | 2025-06-18 | 2025-06-07 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-043 | 0 | 10 | 16 | 160 | 1 | MPC-01-0116 | 0 | 10 | 16 | 160
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | GARITA | PC2 | GARITAPC2 | 0.48 | 2025-05-05 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | EMERGENTE | 28 | 16 | 2025-06-02 | 2025-06-18 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-043 | 0 | 10 | 16 | 160 | 1 | MPC-01-0116 | 0 | 10 | 16 | 160
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | GARITA | PC1 | GARITAPC1 | 0.6 | 2025-05-05 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | EMERGENTE | 25 | 16 | 2025-05-30 | 2025-06-15 | 2025-05-31 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-043 | 0 | 10 | 16 | 160 | 1 | MPC-01-0116 | 0 | 10 | 16 | 160
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | BAJENB | MEXICOII | 3A | MEXICOII3A | 10.5 | 2025-04-21 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 23 | 30 | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-049 | 0 | 16 | 30 | 480
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | BAJENB | MEXICOII | 3A | MEXICOII3A | 10.5 | 2025-04-21 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 23 | 30 | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 3 | MPC-01-068, MPC-01-049 | 1 | 16 | 30 | 1440 | 1 |  | 1 | 16 | 30 | 480 | [12 empty] | 4 | 16 | 30 | 1920
CAMBIO DE DISEÑO | ELIMINACION DE MURO | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | PC5 | ESPAÑAPC5 | 0.62 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 9 | 30 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |  |  | NA% | 1 | MPC 02-018 | 0 | 16 | 30 | 480 | 2 |  | 2 | 16 | 30 | 960 | 1 |  | 1 | 16 | 30 | 480
CAMBIO DE DISEÑO | ELIMINACION DE MURO | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | PC4 | ESPAÑAPC4 | 0.83 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 9 | 30 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |  |  | NA% | 1 | MPC 02-018 | 0 | 16 | 30 | 480 | 2 |  | 2 | 16 | 30 | 960 | 1 |  | 1 | 16 | 30 | 480
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | PC3 | ESPAÑAPC3 | 1.25 | 2025-05-27 | 2025-06-06 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 30 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 16 | 30 | 960 | 1 |  | 1 | 16 | 30 | 480
CAMBIO DE DISEÑO | ELIMINACION DE MURO | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | PC3 | ESPAÑAPC3 | 1.25 | 2025-05-27 | 2025-06-06 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 30 | 2025-06-06 | 2025-07-06 |  |  | NA% | 1 | MPC 02-018 | 0 | 16 | 30 | 480 | 2 |  | 2 | 16 | 30 | 960 | 1 |  | 1 | 16 | 30 | 480
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAB | TAURAV | 10 | TAURAV10 | 10.26 | 2025-07-09 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | SE INACTIVARA POR TRABAJOS EXTENSOS | 5 | 30 | 2025-07-14 | 2025-08-13 | 2025-07-12 |  | NA% | 2 | MPC-02-011, MPC-02-035 | 0 |  |  |  | 2 | MPC-01-030, MPC-01-044 | 0
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAB | TAURAV | 9 | TAURAV9 | 10.23 | 2025-06-29 | 2025-06-06 | NO PLANIFICADO |  | SE INACTIVARA POR TRABAJOS EXTENSOS | 5 | 30 | 2025-07-04 | 2025-08-03 | 2025-07-02 |  | NA% | 2 | MPC-02-011, MPC-02-035 | 0 |  |  |  | 2 | MPC-01-030, MPC-01-044 | 0
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORIII | 50 | PSECTORIII50 | 6.54 | 2025-07-10 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | SUBIR CABEZALES DE COMPUERTAS | 1 | 15 | 2025-07-11 | 2025-07-26 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-086, MPC-01-085 | 0 | 13 | 15 | 390
CAMBIO DE DISEÑO | CREACION DE MURO | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | 18 | ESPAÑA18 | 8 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 47 | 20 | 2025-05-13 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 100% | 1 | MPC 02-018 | 0 | 16 | 15 | 240 | 1 |  | 1 | 16 | 15 | 240
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROB | EMIRATOS | 6 | EMIRATOS6 | 6.5 | 2025-07-11 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  |  | 3 | 10 | 2025-07-14 | 2025-07-24 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-074, MPC-01-075 | 0 | 14 | 10 | 280 | 2 | MPC-01-110, MPC-01-105 | 0 | 14 | 10 | 280
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROB | DAKAR | 2 | DAKAR2 | 9 | 2025-07-07 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  |  | 3 | 12 | 2025-07-10 | 2025-07-22 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-074, MPC-01-075 | 0 | 14 | 12 | 336 | 2 | MPC-01-110, MPC-01-105 | 0 | 14 | 12 | 336
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROA | HONDURASALTO | 13 | HONDURASALTO13 | 2.99 | 2025-07-06 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  |  | 3 | 3 | 2025-07-09 | 2025-07-12 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-045 | 0 | 14 | 4 | 56 | 1 | MPC-01-109 | 0 | 14 | 4 | 56
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROA | HONDURASALTO | 6 | HONDURASALTO6 | 1.48 | 2025-07-06 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  |  | 3 | 3 | 2025-07-09 | 2025-07-12 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-067 | 0 | 14 | 3 | 42 | 1 | MPC-01-108 | 0 | 14 | 3 | 42
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORVII | 125 | PSECTORVII125 | 6.5 | 2025-07-30 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  |  | 1 | 15 | 2025-07-31 | 2025-08-15 |  |  | NA% | [6 empty] | 6 | MPC-01-012, MPC-01-086, MPC-01-021, MPC-01-060, MPC-01-082, MPC-01-085 | 0 | 13 | 15 | 1170
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORVII | 129 | PSECTORVII129 | 7 | 2025-07-13 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  |  | 1 | 15 | 2025-07-14 | 2025-07-29 |  |  | NA% | [6 empty] | 6 |  | 6 | 13 | 15 | 1170
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROA | GUATEMALA | 9 | GUATEMALA9 | 9 | 2025-07-24 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  |  | 3 | 12 | 2025-07-27 | 2025-08-08 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-045, MPC-01-047 | 0 | 12 | 12 | 288 | 2 | MPC-01-109, MPC-01-108 | 0 | 12 | 12 | 288
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORIII | 50 | PSECTORIII50 | 6.54 | 2025-07-10 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  |  | 1 | 15 | 2025-07-11 | 2025-07-26 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-060, MPC-01-082 | 0 | 13 | 15 | 390
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORIII | 50 | PSECTORIII50 | 6.54 | 2025-07-10 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  | SUBIR MUROS LATERALES | 1 | 15 | 2025-07-11 | 2025-07-26 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-012, MPC-01-021 | 0 | 13 | 15 | 390
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | AFRICA | CAMERUN | 14 | CAMERUN14 | 8.76 | 2025-07-23 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  |  | 2 | 10 | 2025-07-25 | 2025-08-04 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-099, MPC-01-098 | 0 | 13 | 10 | 260 | 2 | MPC-01-104, MPC-01-105 | 0 | 13 | 10 | 260
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | AFRICA | CAMERUN | 19 | CAMERUN19 | 13.24 | 2025-07-14 | 2025-06-06 | PLANIFICADO |  |  | 2 | 14 | 2025-07-16 | 2025-07-30 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-046, MPC-01-098 | 0 | 13 | 14 | 364 | 2 | MPC-01-0111, MPC-01-027 | 0 | 13 | 14 | 364
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | GOLFOA | SUECIAII | 22 | SUECIAII22 | 3.65 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | NO PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACIÓN | 2 | 12 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-06-01 | 2025-06-12 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-036, MPC-01-080 | 0 | 14 | 10 | 280 | 1 | MPC-01-101 | 0 | 14 | 12 | 168 | [12 empty] | 2 | 13 | 10 | 260
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | TAURAC | TAURAVII | 24 | TAURAVII24 | 8.1 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | NO PLANIFICADO |  | SE INACTIVARA POR TRABAJOS EXTENSOS | 3 | 30 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | 100%
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 43 | CHURUTE43 | 6 | 2025-07-07 | 2025-06-05 | PLANIFICADO |  |  | 3 | 2 | 2025-07-10 | 2025-07-12 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 2 | 48
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 35 | CHURUTE35 | 8 | 2025-07-03 | 2025-06-05 | NO PLANIFICADO |  |  | 4 | 3 | 2025-07-07 | 2025-07-10 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 3 | 72
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 24 | CHURUTE24 | 6 | 2025-07-01 | 2025-06-05 | NO PLANIFICADO |  |  | 3 | 3 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 3 | 72
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | TAURAA | GARITA | 67 | GARITA67 | 11.05 | 2025-06-12 | 2025-06-04 | NO PLANIFICADO |  | EMERGENTE | 14 | 15 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 2025-06-24 |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-083 | 0 | 13 | 15 | 195 | 1 | [17 empty] | 2 | 10 | 5 | 100
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | GARITA | 67 | GARITA67 | 11.05 | 2025-06-12 | 2025-06-04 | NO PLANIFICADO |  | EMERGENTE | 14 | 15 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 2025-06-24 |  | NA% | [6 empty] | 4 | MPC-01-055, MPC-01-056, MPC-01-043, MPC-01-083 | 0 | 13 | 15 | 780 | 4
MEJORA DE DRENAJE | CONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | TAURAI | 4 | TAURAI4 | 4.5 | 2025-07-16 | 2025-06-04 | PLANIFICADO |  |  | 4 | 11 | 2025-07-20 | 2025-07-31 |  |  | NA% | [6 empty] | 4 | MPC-01-072, MPC-01-020, MPC-01-084, MPC-01-090 | 0 | 13 | 11 | 572
MEJORA DE DRENAJE | CONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | TAURAI | 2 | TAURAI2 | 5 | 2025-07-22 | 2025-06-04 | PLANIFICADO |  |  | 4 | 11 | 2025-07-26 | 2025-08-06 |  |  | NA% | [6 empty] | 4 | MPC-01-032, MPC-01-072, MPC-01-084, MPC-01-090 | 0 | 13 | 11 | 572
CAMBIO DE DISEÑO | ELIMINACION DE MURO | PISCINA | TAURAD | TAURAII | 55 | TAURAII55 | 1.7 | 2025-06-06 | 2025-06-04 | NO PLANIFICADO |  | AUN NO COMPLETAN LOS DIAS DE SECADO | 8 | 31 | 2025-06-14 | 2025-07-15 |  |  | NA% | 2 |  | 2 | 10 | 31 | 620 | 1 | MPC-01-020 | 0 | 10 | 31 | 310
CAMBIO DE DISEÑO | ELIMINACION DE MURO | PISCINA | TAURAD | TAURAII | 54 | TAURAII54 | 1.7 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | NO PLANIFICADO |  | AUN NO COMPLETAN LOS DIAS DE SECADO | 8 | 31 | 2025-06-12 | 2025-07-13 |  |  | NA% | 2 |  | 2 | 10 | 31 | 620 | 1 | MPC-01-020 | 0 | 10 | 31 | 310
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 34 | CHURUTE34 | 10 | 2025-06-19 | 2025-05-30 | NO PLANIFICADO |  |  | 6 | 2 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 3 | 72
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 57 | CHURUTE57 | 9 | 2025-06-18 | 2025-05-30 | NO PLANIFICADO |  |  | 5 | 2 | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 3 | 72
MEJORA DE DRENAJE | CONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 48 | CHURUTE48 | 6 | 2025-06-09 | 2025-05-30 | NO PLANIFICADO |  |  | 10 | 5 | 2025-06-19 | 2025-06-24 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 5 | 120
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 45 | CHURUTE45 | 8 | 2025-06-22 | 2025-05-30 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADO | 4 | 3 | 2025-06-26 | 2025-06-29 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 2 | 48
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 36 | CHURUTE36 | 10 | 2025-06-18 | 2025-05-30 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADO | 5 | 2 | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 2 | 48
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 31 | CHURUTE31 | 7 | 2025-06-14 | 2025-05-30 | NO PLANIFICADO |  |  | 2 | 2 | 2025-06-16 | 2025-06-18 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 2 | 48
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 41 | CHURUTE41 | 7 | 2025-06-13 | 2025-05-30 | NO PLANIFICADO |  |  | 1 | 2 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 2 | 48
CAMBIO DE DISEÑO | ELIMINACION DE MURO | PISCINA | TAURAD | TAURAII | 52 | TAURAII52 | 2.6 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | NO PLANIFICADO |  |  | 10 | 31 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 5% | 3 | MPC-02-023 | 2 |  |  |  | 1 | MPC-01-020 | 0
CAMBIO DE DISEÑO | ELIMINACION DE MURO | PISCINA | TAURAD | TAURAII | 51 | TAURAII51 |  | 2025-06-01 | 2025-05-30 | NO PLANIFICADO |  |  | 10 | 31 | 2025-06-11 | 2025-07-12 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 5% | 2 | MPC-02-023 | 1 | 13 | 31 | 806 | 1 | MPC-01-020 | 0 | 13 | 31 | 403
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | PLAYAS | CABALAI | 11 | CABALAI11 | 5.5 | 2025-07-03 | 2025-05-30 | PLANIFICADO |  |  | 2 | 7 | 2025-07-05 | 2025-07-12 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-102 | 0 | 10 | 8 | 80 | 1 | MPC-01-115 | 0 | 10 | 8 | 80
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PLAYAS | CABALAI | 10 | CABALAI10 | 8.3 | 2025-06-22 | 2025-05-30 | NO PLANIFICADO |  |  | 2 | 10 | 2025-06-24 | 2025-07-04 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-102 | 0 | 12 | 8 | 96 | 1 | MPC-01-1151 | 0 | 12 | 8 | 96
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 1C | CAMARPASA1C | 9 | 2025-07-04 | 2025-05-30 | PLANIFICADO |  | REFORZAMIENTO DE MURO / AMPLIACION DE MURO | 5 | 18 | 2025-07-09 | 2025-07-27 |  |  | NA% | 1 |  | 1 | 13 | 18 | 234 | [6 empty] | 1 | MPC-01-088 | 0 | 13 | 18 | 234
PROFUNDIZACION DE PISCINA | CORTE DE MESA | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 1C | CAMARPASA1C | 9 | 2025-07-04 | 2025-05-30 | PLANIFICADO |  |  | 5 | 18 | 2025-07-09 | 2025-07-27 |  |  | NA% | 1 | MPC-02-017 | 0 | 13 | 18 | 234 | 1 | MPC-01-0119 | 0 | 13 | 18 | 234
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 1C | CAMARPASA1C | 9 | 2025-07-04 | 2025-05-30 | PLANIFICADO |  |  | 5 | 18 | 2025-07-09 | 2025-07-27 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-059, MPC-01-062 | 0 | 13 | 18 | 468
CAMBIO DE DISEÑO | CREACION DE MURO | PISCINA | TAURAA | GARITA | 80 | GARITA80 | 7 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | SE VA A DIVIDIR PARA HACERLA PRECRIADEROS | 10 | 30 | 2025-06-07 | 2025-07-07 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 60% | 2 | MPC-02-038 | 1 | 13 | 30 | 780 | 1 | MPC-01-043 | 0 | [21 empty] | 2
CAMBIO DE DISEÑO | ELIMINACION DE MURO | PISCINA | TAURAA | GARITA | PC79A | GARITAPC79A | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-29 | NO PLANIFICADO |  | PISCINA 79A Y PRECRIADERO PC79A SE UNIFICARAN Y LA TIERRA DEL MURO INTERMEDIO SE OCUPARA EN LA COMPARTICIÓN DE LA PISCINA 80 DE GARITA | 15 | 15 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 60% | 4 | MPC-02-038 | 3 | 13 | 20 | 1040
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | GARITA | 64 | GARITA64 | 10.8 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | NO PLANIFICADO |  | EMERGENTE, SE AUMENTARON LOS DIAS DE SECADO | 14 | 15 | 2025-06-07 | 2025-06-22 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 20% | [6 empty] | 4 | MPC-01-083,MPC-01-043,MPC-01-055,MPC-01-056 | 0 | 13 | 15 | 780
CAMBIO DE DISEÑO | ELIMINACION DE MURO | PISCINA | TAURAA | GARITA | 79A | GARITA79A | 5.23 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | NO PLANIFICADO |  | PISCINA 79A Y PRECRIADERO PC79A SE UNIFICARAN Y LA TIERRA DEL MURO INTERMEDIO SE OCUPARA EN LA COMPARTICIÓN DE LA PISCINA 80 DE GARITA | 9 | 15 | 2025-05-30 | 2025-06-14 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 60% | 4 | MPC-02-038 | 3 | 13 | 20 | 1040
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROB | CHIPRE | 6 | CHIPRE6 | 11.35 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | NO PLANIFICADO |  | FUERA DE PLANIFICACIÓN | 3 | 15 | 2025-05-24 | 2025-06-08 | 2025-05-25 | 2025-06-06 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 14 | 12 | 336 | 2 |  | 2 | 14 | 12 | 336
MEJORA DE DRENAJE | RECONTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | DAULAR | TRINIDAD | 1 | TRINIDAD1 | 10 | 2025-06-30 | 2025-05-22 | PLANIFICADO |  |  | 3 | 8 | 2025-07-03 | 2025-07-11 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-065 | 0 | 10 | 8 | 80 | 1 |  | 1 | 10 | 8 | 80
MEJORA DE DRENAJE | RECONTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | DAULAR | ARUBA | 106 | ARUBA106 | 14.5 | 2025-06-19 | 2025-05-22 | NO PLANIFICADO |  |  | 3 | 10 | 2025-06-22 | 2025-07-02 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-073 | 0 | 10 | 10 | 100 | 1 |  | 1 | 10 | 10 | 100
MEJORA DE DRENAJE | RECONTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | DAULAR | ARUBA | 113 | ARUBA113 | 8.21 | 2025-06-17 | 2025-05-22 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 3 | 8 | 2025-06-20 | 2025-06-28 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 |  | 1 | 10 | 8 | 80 | 1 |  | 1 | 10 | 8 | 80
MEJORA DE DRENAJE | RECONTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | DAULAR | ARUBA | 108 | ARUBA108 | 12.6 | 2025-06-09 | 2025-05-22 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | TRABAJO ADELANTADO | 3 | 10 | 2025-06-12 | 2025-06-22 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 5% | [6 empty] | 1 |  | 1 | 10 | 10 | 100 | 1 |  | 1 | 10 | 10 | 100
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | PORTILLO | 6 | PORTILLO6 | 7.9 | 2025-07-01 | 2025-05-21 | PLANIFICADO |  |  | 4 | 15 | 2025-07-05 | 2025-07-20 |  |  | NA% | [6 empty] | 4 | MPC-01-072, MPC-01-020, MPC-01-084, MPC-01-090 | 0 | 13 | 15 | 780
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | TAURAI | X11 | TAURAIX11 | 6.3 | 2025-07-05 | 2025-05-21 | PLANIFICADO |  |  | 4 | 15 | 2025-07-09 | 2025-07-24 |  |  | NA% | [6 empty] | 4 | MPC-01-032, MPC-01-072, MPC-01-020, MPC-01-084 | 0 | 13 | 15 | 780
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | LALUZ | 22 | LALUZ22 | 6.94 | 2024-08-12 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  |  | 3 | 3 | 2024-08-15 | 2024-08-18 |  | 2024-08-18 | 100% | [12 empty] | 1 |  | 1
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | TAURAVII | 20 | TAURAVII20 | 5.2 | 2024-08-12 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | PASA A SER PRECRIADERO EN EL CICLO 4 | 3 | 3 | 2024-08-15 | 2024-08-18 |  | 2024-08-18 | 100% | [12 empty] | 1 |  | 1
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | TAURAVII | 21 | TAURAVII21 | 4.3 | 2024-08-15 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | PASA A SER PRECRIADERO EN EL CICLO 4 | 3 | 1 | 2024-08-18 | 2024-08-19 |  | 2024-08-18 | 100% | [12 empty] | 1 |  | 1
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | TAURAVII | 31 | TAURAVII31 | 2.75 | 2024-08-16 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | PASA A SER PRECRIADERO EN EL CICLO 5 | 3 | 3 | 2024-08-19 | 2024-08-22 |  | 2024-08-23 | 100% | [6 empty] | 1 |  | 1
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | TAURAVII | 30 | TAURAVII30 | 8.9 | 2024-12-28 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 3 | 5 | 2024-12-31 | 2025-01-05 |  | 2024-08-26 | 100% | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | LALUZ | PC20 | LALUZPC20 | 5.76 | 2024-08-15 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | PASA A SER PRECRIADERO EN EL CICLO 5 | 3 | 3 | 2024-08-18 | 2024-08-21 |  | 2024-08-23 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | LALUZ | 30 | LALUZ30 | 5.2 | 2024-08-18 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 3 | 2 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-08-28 | 2024-09-01 | 100% | [6 empty] | 1 |  | 1
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | LALUZ | 17 | LALUZ17 | 9.46 | 2024-08-20 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 3 | 2 | 2024-08-23 | 2024-08-25 | 2024-08-28 | 2024-09-01 | 100% | [6 empty] | 1 |  | 1
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | TAURAIX | 111 | TAURAIX111 | 5.55 | 2024-08-27 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  |  | 3 | 6 | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 100% | [6 empty] | 1 |  | 1
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | TAURAVII | 22 | TAURAVII22 | 8.4 | 2024-08-23 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 3 | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 2024-09-12 | 100% | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | TAURAIX | 105 | TAURAIX105 | 5.85 | 2024-09-06 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 3 | 3 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 100% | [6 empty] | 1 |  | 1
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | LALUZ | 29 | LALUZ29 | 8.2 | 2024-09-24 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 3 | 2 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 100% | [6 empty] | 2 |  | 2
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | TAURAVIII | 5 | TAURAVIII5 | 6.54 | 2024-10-27 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 3 | 2 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-078, MPC-01-096 | 0 |  |  |  | 1 | MPC-01-091 | 0
| MANTENIMIENTO DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | TAURAVII | 18 | TAURAVII18 | 9.64 | 2024-11-06 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 3 | 3 | 2024-11-09 | 2024-11-12 | 2024-11-07 | 2024-11-10 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-078, MPC-01-079 | 0 |  |  |  | 1 | MPC-01-091 | 0
| MANTENIMIENTO DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | TAURAVIII | 18 | TAURAVIII18 | 7 | 2024-11-24 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 3 | 4 | 2024-11-27 | 2024-12-01 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-078, MPC-01-096 | 0 |  |  |  | 1 | MPC-01-089 | 0
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | TAURAVIII | 15 | TAURAVIII15 | 3.43 | 2024-12-08 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 3 | 1 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-078 | 0 |  |  |  | 1 | MPC-01-091 | 0
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | TAURAVIII | 2 | TAURAVIII2 | 5.5 | 2024-12-16 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 3 | 2 | 2024-12-19 | 2024-12-21 |  | 2024-12-20 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-093, MPC-01-078 | 0
| LIMPIEZA DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | TAURAVII | 2 | TAURAVII2 | 8.45 | 2024-12-27 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 3 | 2 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-078, MPC-01-079 | 0 |  |  |  | 1 | MPC-01-089 | 0
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAC | LALUZ | PC20 | LALUZPC20 | 5.76 | 2025-01-03 | 2025-05-20 | PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 3 | 1 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-096 | 0
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | TAURAC | LALUZ | 1 | LALUZ1 | 6.6 | 2025-05-02 | 2025-05-20 | NO PLANIFICADO |  | SE INACTIVARA POR TRABAJOS EXTENSOS | 3 | 30 | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 100%
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | TAURAC | TAURAVII | 21 | TAURAVII21 | 4.3 | 2025-05-03 | 2025-05-20 | NO PLANIFICADO |  | SE INACTIVARA POR TRABAJOS EXTENSOS | 3 | 30 | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 2025-05-06 | 2025-05-23 | 100%
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | TAURAC | TAURAVII | 22 | TAURAVII22 | 8.4 | 2025-05-02 | 2025-05-20 | NO PLANIFICADO |  | SE INACTIVARA POR TRABAJOS EXTENSOS | 3 | 30 | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 100%
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | KOREA | PANAMA | 23 | PANAMA23 | 9.65 | 2025-06-10 | 2025-05-16 | NO PLANIFICADO |  | TRABAJO TERMINADO | 3 | 4 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 2025-05-15 | 2025-05-25 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-071 | 0 | 10 | 4 | 40
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | KOREA | PANAMA | 16 | PANAMA16 | 12.2 | 2025-04-25 | 2025-05-16 | NO PLANIFICADO |  | TRABAJO TERMINADO | 3 | 4 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-071 | 0 | 10 | 4 | 40
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | KOREA | PANAMA | 6 | PANAMA6 | 10.59 | 2025-06-02 | 2025-05-16 | NO PLANIFICADO |  | TRABAJO TERMINADO | 3 | 4 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-071 | 0 | 10 | 4 | 40
MEJORA DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENA | RUMANIA | 1 | RUMANIA1 | 10 | 2025-06-10 | 2025-05-16 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | TRABAJO AGENDADO, NO PRESENTA AVANCE. NO SE PUDO MOVILIZAR MAQUINARIA (GABARRA NO OPERATIVA) | 3 | 14 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 2025-06-12 |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-069, MPC-01-076 | 0 | 13 | 14 | 364 | 2 | MPC-01-106, MPC-01-0117 | 0 | 13 | 14 | 364
MEJORA DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENA | RUMANIA | 1 | RUMANIA1 | 10 | 2025-06-10 | 2025-05-16 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | TRABAJO AGENDADO, NO PRESENTA AVANCE. NO SE PUDO MOVILIZAR MAQUINARIA (GABARRA NO OPERATIVA) | 3 | 14 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 2025-06-12 |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-069, MPC-01-076 | 0 | 13 | 14 | 364 | 2 | MPC-01-106, MPC-01-0117 | 0 | 13 | 14 | 364
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | GOLFOA | AUSTRALIA | 5 | AUSTRALIA5 | 11.02 | 2025-06-25 | 2025-05-16 | PLANIFICADO | SEMBRADA | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACIÓN | 7 | 20 | 2025-07-02 | 2025-07-22 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-036 | 1 | 14 | 16 | 224 | 1 | MPC-01-103 | 0 | 14 | 20 | 280 | [12 empty] | 2 | 14 | 17 | 476
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | GOLFOA | SUECIAI | 2 | SUECIAI2 | 7.16 | 2025-06-04 | 2025-05-16 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | CANCELADO | 7 | 17 | 2025-06-11 | 2025-06-28 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-080, MPC-01-064 | 0 | 14 | 14 | 392 | 1 | MPC-01-101 | 0 | 14 | 17 | 238 | [12 empty] | 2 | 14 | 15 | 420
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | GOLFOA | AUSTRALIA | 20 | AUSTRALIA20 | 8.3 | 2025-05-31 | 2025-05-16 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACIÓN | 7 | 17 | 2025-06-07 | 2025-06-24 | 2025-06-08 | 2025-06-13 | 20% | [6 empty] | 2 | MPC-01-014, MPC-01-077 | 0 | 14 | 14 | 392 | 1 | MPC-01-054 | 0 | 14 | 17 | 238 | [12 empty] | 2 | 14 | 15 | 420
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | SABANA | SINGAPUR | 11 | SINGAPUR11 | 5.78 | 2025-07-07 | 2025-05-14 | PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 2 | 7 | 2025-07-09 | 2025-07-16 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-029 | 0 | 12 | 10 | 120 | 1 | MPC-01-00118 | 0 | 12 | 10 | 120
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | SABANA | SINGAPUR | 9 | SINGAPUR9 | 7.62 | 2025-06-04 | 2025-05-14 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 3 | 11 | 2025-06-07 | 2025-06-18 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 95% | [6 empty] | 1 | MPC-01-029 | 0 | 12 | 10 | 120 | 1 | MPC-01-00118 | 0 | 12 | 10 | 120
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | PLAYAS | CABALAI | 9 | CABALAI9 | 5 | 2025-06-20 | 2025-05-13 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 1 | 7 | 2025-06-21 | 2025-06-28 |  |  | NA% | [12 empty] | 1 |  | 1 | 10 | 6 | 60
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | GOLFOA | SUECIAII | 34 | SUECIAII34 | 6.33 | 2025-05-08 | 2025-05-11 | NO PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACIÓN | 2 | 20 | 2025-05-10 | 2025-05-30 | 2025-05-11 | 2025-05-29 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-014, MPC-01-080 | 0 | 14 | 16 | 448 | 2 | MPC-01-101, MPC-01-103 | 0 | 14 | 20 | 560 | [12 empty] | 2 | 14 | 18 | 504
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 101 | CAMARPASA101 | 11.5 | 2025-06-15 | 2025-05-11 | PLANIFICADO | SEMBRADA | REFORZAMIENTO DE MURO | 5 | 15 | 2025-06-20 | 2025-07-05 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-0119 | 0 | 13 | 15 | 195
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 101 | CAMARPASA101 | 11.5 | 2025-06-15 | 2025-05-11 | PLANIFICADO | SEMBRADA | REFORZAMIENTO DE MURO | 5 | 15 | 2025-06-20 | 2025-07-05 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-0119 | 0 | 13 | 15 | 195
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 101 | CAMARPASA101 | 11.5 | 2025-06-15 | 2025-05-11 | PLANIFICADO | SEMBRADA | REFORZAMIENTO DE MURO | 5 | 15 | 2025-06-20 | 2025-07-05 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-0119 | 0 | 13 | 15 | 195
PROFUNDIZACION DE PISCINA | CORTE DE MESA | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 101 | CAMARPASA101 | 11.5 | 2025-06-15 | 2025-05-11 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 5 | 15 | 2025-06-20 | 2025-07-05 |  |  | NA% | 2 | MPC-02-017 | 1 | 13 | 15 | 390 | 1 | MPC-01-062 | 0 | 13 | 15 | 195
PROFUNDIZACION DE PISCINA | CORTE DE MESA | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 101 | CAMARPASA101 | 11.5 | 2025-06-15 | 2025-05-11 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 5 | 15 | 2025-06-20 | 2025-07-05 |  |  | NA% | 2 | MPC-02-017 | 1 | 13 | 15 | 390 | 1 | MPC-01-062 | 0 | 13 | 15 | 195
PROFUNDIZACION DE PISCINA | CORTE DE MESA | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 101 | CAMARPASA101 | 11.5 | 2025-06-15 | 2025-05-11 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 5 | 15 | 2025-06-20 | 2025-07-05 |  |  | NA% | 2 | MPC-02-017 | 1 | 13 | 15 | 390 | 1 | MPC-01-062 | 0 | 13 | 15 | 195
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 101 | CAMARPASA101 | 11.5 | 2025-06-15 | 2025-05-11 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 5 | 15 | 2025-06-20 | 2025-07-05 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-059 | 0 | 13 | 15 | 195 | 1 | MPC-01-088 | 0 | 13 | 15 | 195
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 101 | CAMARPASA101 | 11.5 | 2025-06-15 | 2025-05-11 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 5 | 15 | 2025-06-20 | 2025-07-05 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-059 | 0 | 13 | 15 | 195 | 1 | MPC-01-088 | 0 | 13 | 15 | 195
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 101 | CAMARPASA101 | 11.5 | 2025-06-15 | 2025-05-11 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 5 | 15 | 2025-06-20 | 2025-07-05 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-059 | 0 | 13 | 15 | 195 | 1 | MPC-01-088 | 0 | 13 | 15 | 195
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | KOREA | PANAMA | 2 | PANAMA2 | 5.09 | 2025-07-11 | 2025-05-11 | PLANIFICADO |  | PENDIENTE REPROGRAMACION | 3 | 8 | 2025-07-14 | 2025-07-22 | 2025-07-15 |  | NA% | [6 empty] | 4 | MPC-01-024, MPC-01-070, MPC-01-071 | 1 | 10 | 8 | 320
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | KOREA | PANAMA | 3 | PANAMA3 | 6.4 | 2025-06-30 | 2025-05-11 | PLANIFICADO | SEMBRADA | PENDIENTE REPROGRAMACION | 3 | 10 | 2025-07-03 | 2025-07-13 | 2025-07-06 |  | NA% | [6 empty] | 4 | MPC-01-024, MPC-01-070, MPC-01-071 | 1 | 10 | 10 | 400
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | KOREA | PANAMA | 4 | PANAMA4 | 8.02 | 2025-06-24 | 2025-05-11 | PLANIFICADO | SEMBRADA | PENDIENTE REPROGRAMACION | 3 | 7 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-06-28 |  | NA% | [6 empty] | 4 | MPC-01-024, MPC-01-070, MPC-01-071 | 1 | 10
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | KOREA | PANAMA | 27 | PANAMA27 | 3.54 | 2025-05-23 | 2025-05-11 | NO PLANIFICADO |  | TRABAJO TERMINADO | 3 | 7 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-05-24 | 2025-06-02 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-070, MPC-01-071 | 0 | 10 | 7 | 140
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | PC20B | CHINAPC20B | 2.25 | 2025-05-14 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO |  |  | 48 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | PC20A | CHINAPC20A | 2.25 | 2025-05-28 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO |  |  | 34 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3 | MPC-01-00107 | 0 | 10 | 3 | 90
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | PC19E | CHINAPC19E | 2 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO |  |  | 55 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | PC19D | CHINAPC19D | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO |  | CORTE DE MESA | 49 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-13 |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | PC19C | CHINAPC19C | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO |  | CORTE DE MESA | 50 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-06-14 |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | PC19B | CHINAPC19B | 2 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO |  |  | 56 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | PC19A | CHINAPC19A | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO |  |  | 57 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | PC16B | CHINAPC16B | 3 | 2025-05-04 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO |  |  | 58 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | PC16A | CHINAPC16A | 3 | 2025-05-29 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO |  |  | 33 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | 21 | CHINA21 | 9 | 2025-06-18 | 2025-05-10 | PLANIFICADO |  |  | 30 | 30 | 2025-07-18 | 2025-08-17 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | 18 | CHINA18 | 20 | 2025-06-12 | 2025-05-10 | PLANIFICADO |  |  | 30 | 30 | 2025-07-12 | 2025-08-11 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | 17 | CHINA17 | 17 | 2025-06-19 | 2025-05-10 | PLANIFICADO |  |  | 30 | 30 | 2025-07-19 | 2025-08-18 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | 11 | CHINA11 | 21 | 2025-06-17 | 2025-05-10 | PLANIFICADO |  |  | 30 | 30 | 2025-07-17 | 2025-08-16 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | 10 | CHINA10 | 13 | 2025-05-17 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO |  | ACLARAMIENTO DE PANAMEÑA, LIMPIEZA DE CEDIMENTOS EN PANAMEÑA PARA GARANTIZAR CANALIZACION SECADO DE PISCINA DE ENTRADA HACIA SALIDA. EMPEZO 20/05/2025 (SE UTILIZO 2 EXCAVADORAS BRAZO LARGO EN TERMINO DE 2 DIAS) | 45 | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3 | MPC-01-00107, MPC-01-00103 | 0 | 10 | 2 | 60
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | 9 | CHINA9 | 12 | 2025-05-29 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | ACLARAMIENTO DE PANAMEÑA, LIMPIEZA DE CEDIMENTOS EN PANAMEÑA PARA GARANTIZAR CANALIZACION SECADO DE PISCINA DE ENTRADA HACIA SALIDA. EMPEZO 1/06/2025 (SE UTILIZO 2 EXCAVADORAS BRAZO LARGO EN TERMINO DE 2 DIAS) | 40 | 30 | 2025-07-08 | 2025-08-07 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3 | MPC-01-00107, MPC-01-00103 | 0 | 10 | 2 | 60
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | 8 | CHINA8 | 9.6 | 2025-06-03 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | ACLARAMIENTO DE PANAMEÑA, LIMPIEZA DE CEDIMENTOS EN PANAMEÑA PARA GARANTIZAR CANALIZACION SECADO DE PISCINA DE ENTRADA HACIA SALIDA. EMPEZO 6/06/2025 (SE UTILIZO 2 EXCAVADORAS BRAZO LARGO EN TERMINO DE 2 DIAS) | 30 | 30 | 2025-07-03 | 2025-08-02 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3 | MPC-01-00107, MPC-01-00103 | 0 | 10 | 2 | 60
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | 7 | CHINA7 | 9.6 | 2025-06-20 | 2025-05-10 | PLANIFICADO |  |  | 30 | 30 | 2025-07-20 | 2025-08-19 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | 6 | CHINA6 | 8.8 | 2025-05-31 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | ACLARAMIENTO DE PANAMEÑA, LIMPIEZA DE CEDIMENTOS EN PANAMEÑA PARA GARANTIZAR CANALIZACION SECADO DE PISCINA DE ENTRADA HACIA SALIDA. EMPEZO 2/06/2025 (SE UTILIZO 2 EXCAVADORAS BRAZO LARGO EN TERMINO DE 2 DIAS) | 33 | 30 | 2025-07-03 | 2025-08-02 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3 | MPC-01-00107 | 0 | 10 | 3 | 90
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | 5 | CHINA5 | 8 | 2025-06-29 | 2025-05-10 | PLANIFICADO |  |  | 30 | 30 | 2025-07-29 | 2025-08-28 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | 4 | CHINA4 | 16.5 | 2025-06-30 | 2025-05-10 | PLANIFICADO |  |  | 30 | 30 | 2025-07-30 | 2025-08-29 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600 | 3
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | 3 | CHINA3 | 17.65 | 2025-06-22 | 2025-05-10 | PLANIFICADO |  |  | 30 | 30 | 2025-07-22 | 2025-08-21 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | 2 | CHINA2 | 23 | 2025-06-28 | 2025-05-10 | PLANIFICADO |  |  | 30 | 30 | 2025-07-28 | 2025-08-27 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORVII | 128 | PSECTORVII128 | 6 | 2025-06-30 | 2025-05-10 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 1 | 18 | 2025-07-01 | 2025-07-19 |  |  | NA% | 1 |  | 1 | 13 | 18 | 234 | 5 | MPC-01-012, MPC-01-086, MPC-01-060, MPC-01-082, MPC-01-085 | 0 | 13 | 18 | 1170
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORVIII | 3 | PSECTORVIII3 | 7.2 | 2025-06-14 | 2025-05-10 | PLANIFICADO | SEMBRADA | AMPLIACION DE MURO DIVIDORIO | 5 | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-086 | 0 | 13 | 12 | 156
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORVIII | 3 | PSECTORVIII3 | 7.2 | 2025-06-14 | 2025-05-10 | PLANIFICADO | SEMBRADA | AMPLIACION DE MURO DIVIDORIO | 5 | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-086 | 0 | 13 | 12 | 156
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORVIII | 3 | PSECTORVIII3 | 7.2 | 2025-06-14 | 2025-05-10 | PLANIFICADO | SEMBRADA | AMPLIACION DE MURO DIVIDORIO | 5 | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-086 | 0 | 13 | 12 | 156
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORVIII | 3 | PSECTORVIII3 | 7.2 | 2025-06-14 | 2025-05-10 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 5 | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 |  |  | NA% | [6 empty] | 3 | MPC-01-060, MPC-01-085, MPC-01-021 | 0 | 13 | 12 | 468
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORVIII | 3 | PSECTORVIII3 | 7.2 | 2025-06-14 | 2025-05-10 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 5 | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 |  |  | NA% | [6 empty] | 3 | MPC-01-060, MPC-01-085, MPC-01-021 | 0 | 13 | 12 | 468
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORVIII | 3 | PSECTORVIII3 | 7.2 | 2025-06-14 | 2025-05-10 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 5 | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 |  |  | NA% | [6 empty] | 3 | MPC-01-060, MPC-01-085, MPC-01-021 | 0 | 13 | 12 | 468
MEJORA DE DRENAJE | LIMPIEZA DE DRENAJE | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORVIII | 3 | PSECTORVIII3 | 7.2 | 2025-06-14 | 2025-05-10 | PLANIFICADO | SEMBRADA | REMOCION DE CEDIMENTOS | 5 | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-012, MPC-01-082 | 0 | 13 | 12 | 312
MEJORA DE DRENAJE | LIMPIEZA DE DRENAJE | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORVIII | 3 | PSECTORVIII3 | 7.2 | 2025-06-14 | 2025-05-10 | PLANIFICADO | SEMBRADA | REMOCION DE CEDIMENTOS | 5 | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-012, MPC-01-082 | 0 | 13 | 12 | 312
MEJORA DE DRENAJE | LIMPIEZA DE DRENAJE | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORVIII | 3 | PSECTORVIII3 | 7.2 | 2025-06-14 | 2025-05-10 | PLANIFICADO | SEMBRADA | REMOCION DE CEDIMENTOS | 5 | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-01 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-012, MPC-01-082 | 0 | 13 | 12 | 312
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS RESERVORIO | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORVII | 107 | PSECTORVII107 | 7 | 2025-06-09 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | AMPLIACION DE MURO DE RESERVORIO Y MURO LATERALES | 1 | 10 | 2025-06-10 | 2025-06-20 |  |  | NA% | 1 |  | 1 | 13 | 10 | 130 | 1 | MPC-01-086 | 0 | 13 | 10 | 130
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS RESERVORIO | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORVII | 107 | PSECTORVII107 | 7 | 2025-06-09 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | AMPLIACION DE MURO DE RESERVORIO Y MURO LATERALES | 1 | 10 | 2025-06-10 | 2025-06-20 |  |  | NA% | 1 |  | 1 | 13 | 10 | 130 | 1 | MPC-01-086 | 0 | 13 | 10 | 130
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORVII | 107 | PSECTORVII107 | 7 | 2025-06-09 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 1 | 10 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 10% | [6 empty] | 4 | MPC-01-012, MPC-01-060, MPC-01-082, MPC-01-085 | 0 | 13 | 10 | 520
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORVII | 107 | PSECTORVII107 | 7 | 2025-06-09 | 2025-05-10 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 1 | 10 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 10% | [6 empty] | 4 | MPC-01-012, MPC-01-060, MPC-01-082, MPC-01-085 | 0 | 13 | 10 | 520
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAB | TAURAVI | 2 | TAURAVI2 | 5.2 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO |  | FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 2 | 2 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 100%
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | CHANDUY | D'PESCA | 42 | D'PESCA42 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO |  | CAMBIO DE 2 COMPUERTAS DE ENTRADA | 5 | 15 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-059, MPC-01-062 | 0 | 13 | 15 | 390
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS RESERVORIO | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | 10 | ESPAÑA10 | 12 | 2025-03-20 | 2025-05-09 | PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 60 | 25 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 100% | 3 | MPC 02-012, MPC 02-018, D6K- 02-037 | 0 | 16 | 15 | 720 | 1 | MPC 01-095 | 0 | 16 | 15 | 240 | 1 | MPC-01-100 | 0 | 16 | 15 | 240
MEJORA DE DRENAJE | CONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PLAYAS | CABALAI | 6 | CABALAI6 | 10.5 | 2025-06-04 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 2 | 15 | 2025-06-06 | 2025-06-21 | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 2 | 1 | 1 | 8 | 15 | 240 | 1 |  | 1 | 10 | 15 | 150
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS RESERVORIO | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | 18 | ESPAÑA18 | 8 | 2025-03-27 | 2025-05-09 | PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 47 | 25 | 2025-05-13 | 2025-06-07 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 100% | 3 | MPC 02-012, MPC 02-018, D6K- 02-037 | 0 | 16 | 25 | 1200 | 1 | MPC 01-094 | 0 | 16 | 25 | 400 | 1 | MPC-01-100 | 0 | 16 | 25 | 400
PROFUNDIZACION DE PISCINA | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | 18 | ESPAÑA18 | 8 | 2025-03-27 | 2025-05-09 | PLANIFICADO |  |  | 47 | 25 | 2025-05-13 | 2025-06-07 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 25% | [6 empty] | 1 | MPC 01-094 | 0 | 16 | 25 | 400 | 1 | MPC-01-100 | 0 | 16 | 25 | 400
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS RESERVORIO | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | 17 | ESPAÑA17 | 11 | 2025-03-18 | 2025-05-09 | PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 47 | 25 | 2025-05-04 | 2025-05-29 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 100% | 3 | MPC 02-012, MPC 02-018, D6K- 02-037 | 0 | 16 | 25 | 1200 | 1 | MPC-01-068 | 0 | 16 | 25 | 400 | 1 | MPC-01-100 | 0 | 16 | 25 | 400
PROFUNDIZACION DE PISCINA | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | 17 | ESPAÑA17 | 11 | 2025-03-18 | 2025-05-09 | PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 47 | 25 | 2025-05-04 | 2025-05-29 | 2025-05-17 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-068 | 0 | 16 | 25 | 400 | 1 | MPC-01-100 | 0 | 16 | 25 | 400
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS RESERVORIO | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | 16 | ESPAÑA16 | 13 | 2025-03-23 | 2025-05-09 | PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 54 | 25 | 2025-05-16 | 2025-06-10 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 100% | 3 | MPC 02-012, MPC 02-018, D6K- 02-037 | 0 | 16 | 25 | 1200 | 1 | MPC-01-049 | 0 | 16 | 25 | 400 | 1 | MPC-01-100 | 0 | 16 | 25 | 400
PROFUNDIZACION DE PISCINA | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | 16 | ESPAÑA16 | 13 | 2025-03-23 | 2025-05-09 | PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 54 | 25 | 2025-05-16 | 2025-06-10 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-049 | 0 | 16 | 25 | 400 | 1 | MPC-01-100 | 0 | 16 | 25 | 400
PROFUNDIZACION DE PISCINA | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | 16 | ESPAÑA16 | 13 | 2025-03-23 | 2025-05-09 | PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 54 | 25 | 2025-05-16 | 2025-06-10 | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-049 | 0 | 16 | 25 | 400 | 1 | MPC-01-100 | 0 | 16 | 25 | 400
PROFUNDIZACION DE PISCINA | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | 10 | ESPAÑA10 | 12 | 2025-03-20 | 2025-05-09 | PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 60 | 15 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-068 | 0 | 13 | 15 | 195 | 1 | MPC-01-100 | 0 | 13 | 15 | 195
MEJORA DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENA | ARGENTINA | 84 | ARGENTINA84 | 13.04 | 2025-05-30 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | TRABAJO ACTUALIZADO A LA FECHA | 3 | 12 | 2025-06-02 | 2025-06-14 | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 80% | [6 empty] | 2 | MPC-01-069, MPC-01-076 | 0 | 12 | 12 | 288 | 2 | MPC-01-106, MPC-01-0117 | 0 | 12 | 12 | 288
MEJORA DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENA | ARGENTINA | 85 | ARGENTINA85 | 16 | 2025-05-12 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 3 | 14 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-069, MPC-01-076 | 0 | 12 | 14 | 336 | 2 | MPC-01-106, MPC-01-0117 | 0 | 12 | 14 | 336
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROB | CHIPRE | 4 | CHIPRE4 | 9.31 | 2025-05-22 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO |  | SE ADELANTO FECHA DE PESCA, ANTES 22/06/2025, EN ESPERA DE MAQUINARIA DISPONIBLE | 3 | 15 | 2025-05-25 | 2025-06-09 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-074, MPC-01-075 | 0 | 12 | 15 | 360 | 2 | MPC-01-110, MPC-01-005 | 0 | 12 | 15 | 360
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROB | EMIRATOS | 7 | EMIRATOS7 | 9.5 | 2025-06-10 | 2025-05-09 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 3 | 15 | 2025-06-13 | 2025-06-28 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 15% | [6 empty] | 2 | MPC-01-074, MPC-01-075 | 0 | 12 | 15 | 360 | 2 | MPC-01-110, MPC-01-005 | 0 | 12 | 15 | 360
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROB | EMIRATOS | 7 | EMIRATOS7 | 9.5 | 2025-06-10 | 2025-05-09 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 3 | 15 | 2025-06-13 | 2025-06-28 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 15% | [6 empty] | 2 | MPC-01-074, MPC-01-075 | 0 | 12 | 15 | 360 | 2 | MPC-01-110, MPC-01-005 | 0 | 12 | 15 | 360
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROA | HONDURASALTO | 9 | HONDURASALTO9 | 1.08 | 2025-06-01 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | SE MODIFICA FECHA DE PESCA Y DIAS METAS, ANTES 10/06/2025 Y 8 DIAS METAS | 3 | 4 | 2025-06-04 | 2025-06-08 | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-067 | 0 | 12 | 8 | 96 | 1 | MPC-01-109 | 0 | 12 | 8 | 96
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROA | HONDURASALTO | 4 | HONDURASALTO4 | 3.71 | 2025-06-10 | 2025-05-09 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 3 | 9 | 2025-06-13 | 2025-06-22 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 25% | [6 empty] | 1 | MPC-01-066 | 0 | 12 | 9 | 108 | 1 | MPC-01-108 | 0 | 12 | 9 | 108
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROA | GUATEMALA | 6 | GUATEMALA6 | 3.5 | 2025-06-20 | 2025-05-09 | PLANIFICADO | SEMBRADA | SE CAMBIA LA FECHA DE PESCA QUE ANTES ERA 27/05/2025 | 3 | 9 | 2025-06-23 | 2025-07-02 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-066 | 0 | 12 | 9 | 108 | 1 | MPC-01-108 | 0 | 12 | 9 | 108
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 47 | CHURUTE47 | 12 | 2025-06-06 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO |  | Se Cambia Fecha de Pesca para el 06 de Junio | 3 | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 3 | 72
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 40 | CHURUTE40 | 6 | 2025-06-07 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | Se Cambia Fecha de Pesca para el 08 de Junio | 3 | 2 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 3 | 72
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 26 | CHURUTE26 | 7 | 2025-06-10 | 2025-05-09 | PLANIFICADO | SEMBRADA | Se Cambia Fecha de Pesca para el 09 de Junio | 4 | 1 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 20% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 2 | 48
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 53 | CHURUTE53 | 7 | 2025-05-29 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | SE CAMBIO FECHA AL 28 DE MAYO DE PESCA POR RIESGO BIOLOGICO | 3 | 3 | 2025-06-01 | 2025-06-04 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 3 | 72
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 38 | CHURUTE38 | 4 | 2025-05-22 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO |  | SE CANCELA TRABAJO POR MOTIVO DE LARVA, YA POR TRANSFERIR | 3 | 2 | 2025-05-25 | 2025-05-27 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 2 | 48
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 49 | CHURUTE49 | 4 | 2025-06-02 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 5 | 2 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 2 | 48
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | KOREA | FAROII | 25 | FAROII25 | 14.69 | 2025-05-03 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO |  | TRABAJO TERMINADO | 1 | 4 | 2025-05-04 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-071 | 0 | 8 | 4 | 32
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | PC15 | CHURUTEPC15 | 3 | 2025-05-23 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO |  |  | 3 | 2 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-05-25 | 2025-05-30 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 2 | 48
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 33 | CHURUTE33 | 8 | 2025-05-30 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 3 | 3 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 3 | 72
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 55 | CHURUTE55 | 9 | 2025-05-24 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO |  | Se Cambio fecha de Pesca por motivo de Muda estaba Programada para el 19/05/2025 y se cambio para la fecha 24/05/2025 | 3 | 2 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 2 | 48
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 28 | CHURUTE28 | 6 | 2025-05-11 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO |  |  | 3 | 3 | 2025-05-14 | 2025-05-17 | 2025-05-14 | 2025-05-17 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 12 | 3 | 72
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | KOREA | PANAMA | 13 | PANAMA13 | 4.26 | 2025-07-13 | 2025-05-09 | PLANIFICADO |  | TRABAJO TERMINADO | 1 | 4 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-070 | 0 | 8 | 4 | 32
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | KOREA | PANAMA | 11 | PANAMA11 | 7.28 | 2025-05-25 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO |  | TRABAJO TERMINADO | 1 | 4 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-05-04 | 2025-05-14 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-070 | 0 | 8 | 4 | 32
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PLAYAS | CABALAI | 8A | CABALAI8A | 8.5 | 2025-05-24 | 2025-05-09 | NO PLANIFICADO |  |  | 2 | 9 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 2025-05-24 | 2025-06-01 | 100% | [6 empty] | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 160 | 1 |  | 1 | 10 | 8 | 80
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | AFRICA | CAMERUN | 18 | CAMERUN18 | 11.24 | 2025-06-21 | 2025-05-08 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 2 | 13 | 2025-06-23 | 2025-07-06 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-048, MPC-01-098 | 0 | 13 | 13 | 338 | 2 | MPC-01-104, MPC-01-105 | 0 | 13 | 13 | 338
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | AFRICA | PAKISTAN | 101 | PAKISTAN101 | 7.92 | 2025-06-15 | 2025-05-08 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 2 | 8 | 2025-06-17 | 2025-06-25 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-048, MPC-01-099 | 0 | 13 | 8 | 208 | 2 | MPC-01-027, MPC-01-111 | 0 | 13 | 8 | 208
CAMBIO DE DISEÑO | ELIMINACION DE MURO | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-05-28 | 2025-05-08 | NO PLANIFICADO |  | ESTO SERIA COMO UNA RECONSTRUCCION DE PISCINA PORQUE SE HARA LA UNION DE UNA PC CON LA PISCINA | 5 | 8 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-0119, MPC-01-028 | 0 | 13 | 8 | 208
CAMBIO DE DISEÑO | ELIMINACION DE MURO | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-05-28 | 2025-05-08 | NO PLANIFICADO |  | ESTO SERIA COMO UNA RECONSTRUCCION DE PISCINA PORQUE SE HARA LA UNION DE UNA PC CON LA PISCINA | 5 | 8 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-0119, MPC-01-028 | 0 | 13 | 8 | 208
CAMBIO DE DISEÑO | ELIMINACION DE MURO | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-05-28 | 2025-05-08 | NO PLANIFICADO |  | ESTO SERIA COMO UNA RECONSTRUCCION DE PISCINA PORQUE SE HARA LA UNION DE UNA PC CON LA PISCINA | 5 | 8 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-0119, MPC-01-028 | 0 | 13 | 8 | 208
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAB | TAURAVI | 2 | TAURAVI2 | 5.2 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | NO PLANIFICADO |  | EMERGENTE, FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 2 | 2 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-044 | 0 | 9 | 2 | 18
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-05-28 | 2025-05-07 | NO PLANIFICADO |  | REFORZAMIENTO DE MURO | 5 | 8 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 100% | 1 | MPC-02-017 | 0 | 13 | 8 | 104
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-05-28 | 2025-05-07 | NO PLANIFICADO |  | REFORZAMIENTO DE MURO | 5 | 8 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 100% | 1 | MPC-02-017 | 0 | 13 | 8 | 104
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-05-28 | 2025-05-07 | NO PLANIFICADO |  | REFORZAMIENTO DE MURO | 5 | 8 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 100% | 1 | MPC-02-017 | 0 | 13 | 8 | 104
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-05-28 | 2025-05-07 | NO PLANIFICADO |  |  | 5 | 8 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-059, MPC-01-062 | 0 | 13 | 8 | 208
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-05-28 | 2025-05-07 | NO PLANIFICADO |  |  | 5 | 8 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-059, MPC-01-062 | 0 | 13 | 8 | 208
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-05-28 | 2025-05-07 | NO PLANIFICADO |  |  | 5 | 8 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-059, MPC-01-062 | 0 | 13 | 8 | 208
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | TAURAI | X7 | TAURAIX7 | 7 | 2025-06-19 | 2025-05-07 | PLANIFICADO |  |  | 4 | 15 | 2025-06-23 | 2025-07-08 |  |  | NA% | [6 empty] | 4 | MPC-01-032, MPC-01-020, MPC-01-084, MPC-01-090 | 0 | 13 | 15 | 780
PROFUNDIZACION DE PISCINA | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENB | MEXICOII | 3A | MEXICOII3A | 10.5 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | NO PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 23 | 15 | 2025-05-14 | 2025-05-29 | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-022, MPC-01-049 | 0 | 13 | 15 | 390
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORI | 28 | PSECTORI28 | 6 | 2025-05-16 | 2025-05-06 | NO PLANIFICADO |  | CAMBIAR COMPUERTA METALICA DE ENTRADA POR UNA DE HORMIGON / PONER 1 COMPUERTA NUEVA DE SALIDA | 5 | 9 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | 2025-05-30 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-060 | 0 | 13 | 9 | 117
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORI | 28 | PSECTORI28 | 6 | 2025-05-16 | 2025-05-06 | NO PLANIFICADO |  |  | 5 | 9 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 100% | [6 empty] | 3 | MPC-01-082, MPC-01-085, MPC-01-021 | 0 | 13 | 9 | 351
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORI | 28 | PSECTORI28 | 6 | 2025-05-16 | 2025-05-06 | NO PLANIFICADO |  | TRABAJOS EMERGENTE | 5 | 9 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 2025-05-24 | 2025-06-03 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-012, MPC-01-086 | 0 | 13 | 9 | 234
PROFUNDIZACION DE PISCINA | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | 19 | ESPAÑA19 | 10 | 2025-03-15 | 2025-05-05 | PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 45 | 25 | 2025-04-29 | 2025-05-24 | 2025-05-09 | 2025-06-13 | 100% | 1 | 03-036 | 0 | 13 | 15 | 195
PROFUNDIZACION DE PISCINA | CORTE DE MESA | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | 19 | ESPAÑA19 | 10 | 2025-03-15 | 2025-05-05 | PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 45 | 25 | 2025-04-29 | 2025-05-24 | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 100% | 2 | MPC 02-012, MPC 02-037 | 0 | 13 | 25 | 650
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORVII | 146 | PSECTORVII146 | 4 | 2025-05-08 | 2025-05-02 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 2 | 15 | 2025-05-10 | 2025-05-25 |  |  | NA% | [6 empty] | 3 | MPC-01-012, MPC-01-086, MPC-01-085 | 0 | 13 | 15 | 585
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORVII | 145 | PSECTORVII145 | 6 | 2025-05-09 | 2025-05-02 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 2 | 15 | 2025-05-11 | 2025-05-26 |  |  | NA% | [6 empty] | 3 | MPC-01-021, MPC-01-060, MPC-01-082 | 0 | 13 | 15 | 585
PROFUNDIZACION DE PISCINA | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | 19 | ESPAÑA19 | 10 | 2025-03-15 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  |  | 45 | 25 | 2025-04-29 | 2025-05-24 | 2025-05-16 | 2025-06-13 | 50% | [6 empty] | 1 | MPC-01-068 | 0 | 13 | 25 | 325 | 1 | MPC-01-110 | 0 | 13 | 25 | 325
PROFUNDIZACION DE PISCINA | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | 10 | ESPAÑA10 | 12 | 2025-03-20 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 56 | 15 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-068 | 0 | 13 | 15 | 195 | 1 | MPC-01-100 | 0 | 13 | 15 | 195
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP23 | TAURAIIREP23 |  | 2025-06-18 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-28 | 2025-06-30 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP23 | TAURAIIREP23 |  | 2025-06-18 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-28 | 2025-06-30 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP14 | TAURAIIREP14 |  | 2025-06-20 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-02 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP14 | TAURAIIREP14 |  | 2025-06-20 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-02 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP13 | TAURAIIREP13 |  | 2025-06-20 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-02 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP13 | TAURAIIREP13 |  | 2025-06-20 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-02 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP24 | TAURAIIREP24 |  | 2025-06-19 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-29 | 2025-07-01 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP24 | TAURAIIREP24 |  | 2025-06-19 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-29 | 2025-07-01 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP26 | TAURAIIREP26 |  | 2025-06-17 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP26 | TAURAIIREP26 |  | 2025-06-17 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-29 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP32 | TAURAIIREP32 |  | 2025-06-16 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP32 | TAURAIIREP32 |  | 2025-06-16 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP20 | TAURAIIREP20 |  | 2025-06-15 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP20 | TAURAIIREP20 |  | 2025-06-15 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP17 | TAURAIIREP17 |  | 2025-06-14 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-24 | 2025-06-26 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP17 | TAURAIIREP17 |  | 2025-06-14 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-24 | 2025-06-26 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP21 | TAURAIIREP21 |  | 2025-06-13 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP21 | TAURAIIREP21 |  | 2025-06-13 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP27 | TAURAIIREP27 |  | 2025-06-12 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-22 | 2025-06-24 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP27 | TAURAIIREP27 |  | 2025-06-12 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-22 | 2025-06-24 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP29 | TAURAIIREP29 |  | 2025-06-11 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP29 | TAURAIIREP29 |  | 2025-06-11 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP33 | TAURAIIREP33 |  | 2025-06-10 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-20 | 2025-06-22 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP33 | TAURAIIREP33 |  | 2025-06-10 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-20 | 2025-06-22 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
PROFUNDIZACION DE PISCINA | SUBIDA DE MUROS DIVISORIO | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP34 | TAURAIIREP34 |  | 2025-06-09 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | TAURAII | REP34 | TAURAIIREP34 |  | 2025-06-09 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-21 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 | 1 | 20
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | SABANA | JAMAICA | 4 | JAMAICA4 | 5.5 | 2025-06-29 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  |  | 2 | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-10 |  |  | NA% | [6 empty] | 3 | MPC-01-024, MPC-01-029, MPC-01-037, MPC-01-050 |  | 12 | 7 | 252 | 1 | MPC-01-001180 | 0 | 12 | 7 | 84
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | SABANA | JAMAICA | 18 | JAMAICA18 | 5.25 | 2025-06-22 | 2025-05-01 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 0 | 9 | 2025-06-22 | 2025-07-01 |  |  | NA% | [6 empty] | 3 | MPC-01-024, MPC-01-029, MPC-01-037, MPC-01-050 |  | 12 | 7 | 252 | 1 | MPC-01-001180 | 0 | 12 | 7 | 84
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | TAURAI | 73 | TAURAI73 | 4.85 | 2025-06-11 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  |  | 4 | 11 | 2025-06-15 | 2025-06-26 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-032, MPC-01-020 | 0 | 13 | 11 | 286
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | TAURAI | 3 | TAURAI3 | 3.5 | 2025-06-12 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 4 | 11 | 2025-06-16 | 2025-06-27 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-072, MPC-01-090 | 0 | 13 | 11 | 286
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | TAURAII | 52 | TAURAII52 | 2.6 | 2025-05-20 | 2025-05-01 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 4 | 11 | 2025-05-24 | 2025-06-04 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-072, MPC-01-090 | 0 | 13 | 11 | 286
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | TAURAI | X9 | TAURAIX9 | 10 | 2025-06-05 | 2025-05-01 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 4 | 15 | 2025-06-09 | 2025-06-24 |  |  | NA% | [6 empty] | 4 | MPC-01-032, MPC-01-020, MPC-01-084, MPC-01-090 | 0 | 13 | 15 | 780
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | KOREA | PANAMA | 12 | PANAMA12 | 5.11 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | NO PLANIFICADO |  | TRABAJO TERMINADO | 1 | 4 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-05-01 | 2025-05-13 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-071 | 0 | 8 | 4 | 32
PROFUNDIZACION DE PISCINA | CONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | BAJENB | ESPAÑA | 7 | ESPAÑA7 | 10.6 | 2024-09-27 | 2025-04-27 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 215 | 15 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-04-30 |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-068 | 0 |  |  |  | 1 | MPC-01-100 | 0
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | PORTILLO | 16 | PORTILLO16 | 10 | 2025-06-05 | 2025-04-24 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 4 | 15 | 2025-06-09 | 2025-06-24 |  |  | NA% | [6 empty] | 4 | MPC-01-032, MPC-01-072, MPC-01-020, MPC-01-090 | 0 | 13 | 15 | 780
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | TAURAII | 50 | TAURAII50 | 6.6 | 2025-06-04 | 2025-04-24 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 4 | 15 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 25% | [6 empty] | 4 | MPC-01-032, MPC-01-072, MPC-01-084, MPC-01-090 | 0 | 13 | 15 | 780
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | PORTILLO | 11A | PORTILLO11A | 6.2 | 2025-05-29 | 2025-04-24 | PLANIFICADO |  | CANCELADA | 4 | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 |  |  | NA% | [6 empty] | 4 | MPC-01-032, MPC-01-072, MPC-01-020, MPC-01-090 | 0 | 13 | 15 | 780
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | TAURAI | 119 | TAURAI119 | 6.4 | 2025-05-30 | 2025-04-24 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 9 | 15 | 2025-06-08 | 2025-06-23 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 30% | [6 empty] | 4 | MPC-01-032, MPC-01-072, MPC-01-020, MPC-01-084 | 0 | 13 | 15 | 780
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | PORTILLO | 15 | PORTILLO15 | 7.9 | 2025-05-23 | 2025-04-24 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 4 | 15 | 2025-05-27 | 2025-06-11 |  |  | NA% | [6 empty] | 4 | MPC-01-072, MPC-01-020, MPC-01-084, MPC-01-090 | 0 | 13 | 15 | 780
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | TAURAII | 46 | TAURAII46 | 4.45 | 2025-05-16 | 2025-04-24 | NO PLANIFICADO |  | TRABAJO POR INICIAR. PISCINA SE ADELANTÓ LA PESCA | 4 | 15 | 2025-05-20 | 2025-06-04 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 100% | [6 empty] | 4 | MPC-01-032, MPC-01-072, MPC-01-084, MPC-01-090 | 0 | 13 | 15 | 780
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | TAURAI | 33 | TAURAI33 | 6.5 | 2025-05-13 | 2025-04-24 | NO PLANIFICADO |  | EMERGENTE | 4 | 15 | 2025-05-17 | 2025-06-01 | 2025-05-17 | 2025-05-26 | 100% | [6 empty] | 4 | MPC-01-032, MPC-01-020, MPC-01-084, MPC-01-090 | 0 | 13 | 15 | 780
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 105 | CAMARPASA105 | 2.6 | 2025-02-04 | 2025-04-22 | PLANIFICADO |  |  | 74 | 5 | 2025-04-19 | 2025-04-24 | 2025-04-20 | 2025-04-24 | 100% | 1 | MPC-02-036 | 0 | 13 | 5 | 65 | 1 | MPC-01-062 | 0 | 13 | 5 | 65
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | PORTILLO | 5 | PORTILLO5 | 7.6 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 5 | 10 | 2025-04-21 | 2025-05-01 | 2025-04-16 |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-032, MPC-01-084 | 0 | 14 | 10 | 280
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | AFRICA | PAKISTAN | 99 | PAKISTAN99 | 8.09 | 2025-05-27 | 2025-04-10 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 1 | 10 | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-046, MPC-01-098 | 0 | 13 | 10 | 130 | 1 | MPC-01-104, MPC-01-105 | 0 | 13 | 10 | 130
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | AFRICA | MARRUECOS | 81 | MARRUECOS81 | 23.11 | 2025-05-09 | 2025-04-10 | NO PLANIFICADO |  | SE ADELANTÓ FECHA DE PESCA | 2 | 14 | 2025-05-11 | 2025-05-25 | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-048, MPC-01-098 | 0 | 13 | 14 | 364 | 2 | MPC-01-104, MPC-01-105 | 0 | 13 | 14 | 364
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | AFRICA | PAKISTAN | 100 | PAKISTAN100 | 5.03 | 2025-05-08 | 2025-04-10 | NO PLANIFICADO |  | SE ADELANTÓ FECHA DE PESCA | 1 | 10 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-046 | 0 | 13 | 10 | 130 | 1 | MPC-01-027 | 0 | 13 | 10 | 130
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 102 | CAMARPASA102 | 9.86 | 2025-03-23 | 2025-04-09 | NO PLANIFICADO |  |  | 15 | 10 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-04-10 | 2025-04-21 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-059, MPC-01-062 | 0 | 13 | 10 | 260
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROB | DAKAR | 12 | DAKAR12 | 8 | 2025-05-23 | 2025-04-04 | PLANIFICADO |  | DENTRO DE PLANIFICACIÓN, SE CAMBIA LA FECHA DE PESCA QUE ANTES ERA 21/5 | 3 | 15 | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 2025-05-24 | 2025-06-01 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-074, MPC-01-075 | 0 | 12 |  |  | 2 | MPC-01-110, MPC-01-008 | 0 | 12
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROA | COSTARICAI | 15 | COSTARICAI15 | 10 | 2025-05-30 | 2025-04-04 | PLANIFICADO | SEMBRADA |  | 3 | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-047, MPC-01-066 | 0 | 12 |  |  | 2 | MPC-01-109, MPC-01-108 | 0 | 12
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROA | COSTARICAI | 14 | COSTARICAI14 | 10 | 2025-05-24 | 2025-04-04 | PLANIFICADO |  | SE CAMBIA LA FECHA DE PESCA QUE ANTES ERA 20/05/2025 | 3 | 15 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-045, MPC-01-067 | 0 | 12 |  |  | 2 | MPC-01-110, MPC-01-105 | 0 | 12
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CORVINEROA | COSTARICAI | 3 | COSTARICAI3 | 8 | 2025-05-13 | 2025-04-04 | PLANIFICADO |  | SE ADELANTA LE FECHA DE PESCA QUE ANTES ERA 15/05/2025 | 3 | 15 | 2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-05-24 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-047, MPC-01-066 | 0 | 12 |  |  | 2 | MPC-01-109, MPC-01-108 | 0 | 12
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCIÓN DE PANAMEÑA | PISCINA | SABANA | SINGAPUR | 5 | SINGAPUR5 | 9.4 | 2025-04-29 | 2025-04-01 | NO PLANIFICADO |  |  | 2 | 8 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-029 | 1 | 12 | 8 | 96 | 2 |  | 2 | 12 | 8 | 192
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCIÓN DE PANAMEÑA | PISCINA | SABANA | SINGAPUR | 1 | SINGAPUR1 | 2.9 | 2025-05-08 | 2025-04-01 | PLANIFICADO |  |  | 2 | 4 | 2025-05-10 | 2025-05-14 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 100% | [8 empty] | 1 | 12 | 4 |  | 1 |  | 1 | 12 | 4 | 48
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCIÓN DE PANAMEÑA | PISCINA | SABANA | SINGAPUR | 21 | SINGAPUR21 | 1.21 | 2025-05-21 | 2025-04-01 | PLANIFICADO |  |  | 1 | 4 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-029 |  | 12 | 4 | 48 | 1 |  | 1 | 12 | 4 | 48
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCIÓN DE PANAMEÑA | PISCINA | SABANA | SINGAPUR | 31 | SINGAPUR31 | 1.55 | 2025-05-22 | 2025-04-01 | PLANIFICADO |  |  | 1 | 3 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 100% | [8 empty] | 1 | 12 | 3 |  | 1 |  | 1 | 12 | 3 | 36
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCIÓN DE PANAMEÑA | PISCINA | SABANA | SINGAPUR | 30 | SINGAPUR30 | 1.08 | 2025-04-24 | 2025-04-01 | NO PLANIFICADO |  |  | 1 | 3 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-029 |  | 12 | 3 | 36 | 1 |  | 1 | 12 | 3 | 36
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCIÓN DE PANAMEÑA | PISCINA | SABANA | JAMAICA | 14 | JAMAICA14 | 2.48 | 2025-05-11 | 2025-03-28 | PLANIFICADO |  |  | 2 | 4 | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 2025-05-14 | 2025-05-17 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-029 |  | 12 | 4 | 48 | 1 |  | 1 | 12 | 4 | 48
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 104B | CAMARPASA104B | 10 | 2025-04-15 | 2025-03-28 | NO PLANIFICADO |  |  | 5 | 18 | 2025-04-20 | 2025-05-08 | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 100% | 2 | MPC-02-017 | 1 | 13 | 18 | 468 | 4 | MPC-01-023, MPC-01-059, MPC-01-062 | 1 | 13 | 18 | 936
PROFUNDIZACION DE SECTOR | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 104B | CAMARPASA104B | 10 | 2025-04-15 | 2025-03-28 | NO PLANIFICADO |  | REFORZAMIENTO DE MURO (NO TIENE AVANCE PORQUE AUN NO EMPIEZA ) | 5 | 18 | 2025-04-20 | 2025-05-08 | 2025-05-03 | 2025-05-06 | 100% | 2 | MPC-02-017 | 1 | 13 | 18 | 468 | 4 | MPC-01-023, MPC-01-059, MPC-01-062 | 1 | 13 | 18 | 936
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CHANDUY | CAMARPASA | 104B | CAMARPASA104B | 10 | 2025-04-15 | 2025-03-28 | NO PLANIFICADO |  |  | 5 | 18 | 2025-04-20 | 2025-05-08 | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 100% | [6 empty] | 4 | MPC-01-023, MPC-01-059, MPC-01-062 | 1 | 13 | 18 | 936
PROFUNDIZACION DE SECTOR | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | CHANDUY | D'PESCA | 42 | D'PESCA42 | 5 | 2025-05-01 | 2025-03-28 | PLANIFICADO |  | REFORZAMIENTO DE MURO | 5 | 15 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 100% | 1 | MPC-02-017 | 0 | 13 | 15 | 195 | 4 | MPC-01-023, MPC-01-059, MPC-01-062 | 1 | 13 | 15 | 780
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | CHANDUY | D'PESCA | 42 | D'PESCA42 | 5 | 2025-05-01 | 2025-03-28 | PLANIFICADO |  |  | 5 | 15 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 100% | 1 | MPC-02-017 | 0 | 13 | 15 | 195 | 4 | MPC-01-023, MPC-01-059, MPC-01-062 | 1 | 13 | 15 | 780
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | CHANDUY | D'PESCA | 42 | D'PESCA42 | 5 | 2025-05-01 | 2025-03-28 | PLANIFICADO |  |  | 5 | 15 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 100% | [6 empty] | 4 | MPC-01-023, MPC-01-059, MPC-01-062 | 1 | 13 | 15 | 780
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCIÓN DE PANAMEÑA | PISCINA | SABANA | JAMAICA | 12 | JAMAICA12 | 3.2 | 2025-05-07 | 2025-03-28 | PLANIFICADO |  | SE MODIFICO FECHA DE PESCA | 2 | 4 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-029 |  | 12 | 4 | 48 | 1 |  | 1 | 12 | 4 | 48
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCIÓN DE PANAMEÑA | PISCINA | SABANA | JAMAICA | 13 | JAMAICA13 | 2.58 | 2025-05-11 | 2025-03-28 | PLANIFICADO |  | SE MODIFICO FECHA DE PESCA | 3 | 4 | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-029 |  | 12 | 4 | 48 | 1 |  | 1 | 12 | 4 | 48
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORVII | 144 | PSECTORVII144 | 10.6 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | NO PLANIFICADO |  |  | 3 | 15 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 100% | [6 empty] | 3 | MPC-01-012, MPC-01-021, MPC-01-082 | 0 | 13 | 15 | 585
PROFUNDIZACION DE PISCINA | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORIV | 68 | PSECTORIV68 | 6 | 2025-04-18 | 2025-03-27 | NO PLANIFICADO |  | CAMBIO DE 1 COMPUERTA DE SALIDA (NO TIENE AVANCE PORQUE TODAVIA NO INICIA) | 3 | 15 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 100% |  |  | 2 | 13 | 15 |  | 4 | MPC-01-021, MPC-01-060, MPC-01-082, MPC-01-085 | 0 | 13 | 15 | 780
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORIV | 68 | PSECTORIV68 | 6 | 2025-04-18 | 2025-03-27 | NO PLANIFICADO |  | AMPLIACION DE MURO LATERAL | 3 | 15 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-04-19 | 2025-04-30 | 100% |  |  | 2 | 13 | 15 |  | 4 | MPC-01-021, MPC-01-060, MPC-01-082, MPC-01-085 | 0 | 13 | 15 | 780
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORIV | 68 | PSECTORIV68 | 6 | 2025-04-18 | 2025-03-27 | NO PLANIFICADO |  | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA (PARA AMPLIACION DE MURO JUNTO AL DRENAJE ) | 3 | 15 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-04-19 | 2025-04-30 | 100% |  |  | 2 | 13 | 15 |  | 4 | MPC-01-021, MPC-01-060, MPC-01-082, MPC-01-085 | 0 | 13 | 15 | 780
MEJORA DE DRENAJE | RECONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORIV | 80 | PSECTORIV80 | 4.5 | 2025-04-14 | 2025-03-27 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 3 | 15 | 2025-04-17 | 2025-05-02 |  |  | NA% | [6 empty] | 6 | MPC-01-012, MPC-01-086, MPC-01-021, MPC-01-060, MPC-01-082, MPC-01-085 | 0 | 13 | 15 | 1170
PROFUNDIZACION DE PISCINA | MEJORAMIENTO DE BASE DE MURO | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORIV | 80 | PSECTORIV80 | 4.5 | 2025-04-14 | 2025-03-27 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 3 | 15 | 2025-04-17 | 2025-05-02 |  |  | NA% | [6 empty] | 6 | MPC-01-012, MPC-01-086, MPC-01-021, MPC-01-060, MPC-01-082, MPC-01-085 | 0 | 13 | 15 | 1170
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORIV | 80 | PSECTORIV80 | 4.5 | 2025-04-14 | 2025-03-27 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 3 | 15 | 2025-04-17 | 2025-05-02 |  |  | NA% | [6 empty] | 6 | MPC-01-012, MPC-01-086, MPC-01-021, MPC-01-060, MPC-01-082, MPC-01-085 | 0 | 13 | 15 | 1170
PROFUNDIZACION DE PISCINA | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORVII | 143 | PSECTORVII143 | 7 | 2025-04-14 | 2025-03-26 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 3 | 15 | 2025-04-17 | 2025-05-02 |  |  | NA% | [6 empty] | 6 | MPC-01-023, MPC-01-012, MPC-01-086, MPC-01-021, MPC-01-060, MPC-01-082, MPC-01-085 |  | 13 | 15 | 1170
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORVII | 143 | PSECTORVII143 | 7 | 2025-04-14 | 2025-03-26 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 3 | 15 | 2025-04-17 | 2025-05-02 |  |  | NA% | [6 empty] | 6 | MPC-01-023, MPC-01-012, MPC-01-086, MPC-01-021, MPC-01-060, MPC-01-082, MPC-01-085 |  | 13 | 15 | 1170
PROFUNDIZACION DE PISCINA | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORVII | 142 | PSECTORVII142 | 12 | 2025-04-29 | 2025-03-26 | PLANIFICADO |  | CAMBIO DE UNA COMPUERTA DE ENTRADA METALICA POR UNA DE HORMIGON / ADICIONAL UNA COMPUERTA NUEVA | 3 | 15 | 2025-05-02 | 2025-05-17 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 100% | [6 empty] | 6 | MPC-01-012, MPC-01-086, MPC-01-021, MPC-01-060, MPC-01-082, MPC-01-085 | 0 | 13 | 15 | 1170
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORVII | 142 | PSECTORVII142 | 12 | 2025-04-29 | 2025-03-26 | PLANIFICADO |  |  | 3 | 15 | 2025-05-02 | 2025-05-17 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 100% | [6 empty] | 6 | MPC-01-012, MPC-01-086, MPC-01-021, MPC-01-060, MPC-01-082, MPC-01-085 | 0 | 13 | 15 | 1170
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | KOREA | PANAMA | 1 | PANAMA1 | 5.11 | 2025-03-15 | 2025-03-14 | NO PLANIFICADO |  | TRABAJO TERMINADO | 3 | 15 | 2025-03-18 | 2025-04-02 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-071 | 0 | 8 | 15 | 120 | 1 | MPC-01-042 | 0 | 8 | 15 | 120
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | KOREA | FAROI | 14 | FAROI14 | 10.78 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | NO PLANIFICADO |  | TRABAJO TERMINADO | 5 | 8 | 2025-02-25 | 2025-03-05 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-070 | 0 | 10 | 8 | 80 | 1 | MPC-01-042 | 0 | 10 | 8 | 80
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | BAJENB | MEXICOIV | 90 | MEXICOIV90 | 3.67 | 2024-12-28 | 2025-02-14 | PLANIFICADO |  | TRABAJO CONCLUIDO | 32 | 4 | 2025-01-29 | 2025-02-02 | 2025-01-29 | 2025-02-14 | 100% | [12 empty] | 1 | MPC-01-100 | 0 | 13 | 4 | 52
PROFUNDIZACION DE PISCINA | CONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | GARITA | PC3 | GARITAPC3 | 0.48 | 2025-02-11 | 2025-02-07 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 6 | 2025-02-21 | 2025-02-27 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-055, MPC-01-056 | 0 | 10 | 6 | 120 | [12 empty] | 1 | MPC-04-005 | 0 | 20 | 3 | 60
PROFUNDIZACION DE PISCINA | CONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | GARITA | PC8 | GARITAPC8 | 0.48 | 2025-02-11 | 2025-02-07 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 6 | 2025-02-21 | 2025-02-27 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-055, MPC-01-056 | 0 | 10 | 6 | 120
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CONSTRUCCION DE PANAMEÑA | PISCINA | TAURAA | GARITA | PC1 | GARITAPC1 | 0.6 | 2025-02-11 | 2025-02-07 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 10 | 6 | 2025-02-21 | 2025-02-27 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-055, MPC-01-056 | 0 | 10 | 6 | 120
PROFUNDIZACION DE SECTOR | PROFUNDIZACION DE RESERVORIO | SECTOR | BAJENA | ARGENTINA |  | ARGENTINANA |  | 2025-01-19 | 2025-02-07 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 1 | 30 | 2025-01-20 | 2025-02-19 | 2025-02-06 | 2025-02-21 | 15% | [12 empty] | 2 | MPC-01-106, MPC-01-108 | 0 | 13 | 30 | 780
MEJORA DE DRENAJE | COLOCACION DE COMPUERTAS | PISCINA | TAURAD | TAURAI | 34 | TAURAI34 | 4.9 | 2025-04-21 | 2025-02-07 | PLANIFICADO |  | EMERGENTE | 2 | 8 | 2025-04-23 | 2025-05-01 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-084 | 0 | 10 | 6 | 60
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAD | TAURAI | 34 | TAURAI34 | 4.9 | 2025-04-21 | 2025-02-07 | PLANIFICADO |  | EMERGENTE | 2 | 8 | 2025-04-23 | 2025-05-01 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 100% | [6 empty] | 2 | MPC-01-032, MPC-01-072 | 0 | 10 | 3 | 60
MEJORA DE DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | KOREA | PANAMA | 29 | PANAMA29 | 3.98 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADA | 3 | 7 | 2025-02-08 | 2025-02-15 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-071 | 0 | 13 | 7 | 91 | 1 | MPC-01-042 | 0 | 13 | 7 | 91
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAB | TAURAVI | 28 | TAURAVI28 | 6 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | NO PLANIFICADO |  | EMERGENTE, FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 8 | 3 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-061 | 0 | 20 | 3 | 60
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOA | PSECTORII | 34 | PSECTORII34 | 6 | 2025-01-24 | 2025-01-30 | NO PLANIFICADO |  | LIMPIEZA EN UNA PARTE DE LA PANAMEÑA | 5 | 5 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-01-30 | 2025-02-02 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-021, MPC-01-085 |  | 13 | 5 | 65
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 55 | CHURUTE55 | 9 | 2025-02-27 | 2025-01-29 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADO | 2 | 0 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-031 | 0 | 10 | 1 | 10
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 41 | CHURUTE41 | 7 | 2025-02-26 | 2025-01-29 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADO | 2 | 0 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 14 | 1 | 28
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 28 | CHURUTE28 | 6 | 2025-02-25 | 2025-01-29 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADO | 2 | 0 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 14 | 1 | 28
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 40 | CHURUTE40 | 6 | 2025-02-24 | 2025-01-29 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | CANCELADO | 2 | 0 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 14 | 1 | 28
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 47 | CHURUTE47 | 12 | 2025-02-23 | 2025-01-29 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADO | 1 | 1 | 2025-02-24 | 2025-02-25 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-031, MPC-01-00112 | 0 | 14 | 2 | 56
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 38 | CHURUTE38 | 4 | 2025-02-21 | 2025-01-29 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADO | 1 | 1 | 2025-02-22 | 2025-02-23 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-00112 | 0 | 10 | 2 | 20
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 49 | CHURUTE49 | 4 | 2025-02-19 | 2025-01-29 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | CANCELADO | 1 | 1 | 2025-02-20 | 2025-02-21 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-00112 | 0 | 10 | 2 | 20
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | 33 | CHURUTE33 | 8 | 2025-02-17 | 2025-01-29 | NO PLANIFICADO | SEMBRADA | CANCELADO | 1 | 1 | 2025-02-18 | 2025-02-19 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-00112 | 0 | 10 | 2 | 20
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHURUTE | CHURUTE | PC15 | CHURUTEPC15 | 3 | 2025-02-15 | 2025-01-29 | NO PLANIFICADO |  | CANCELADO | 1 | 2 | 2025-02-16 | 2025-02-18 |  |  | NA% | [6 empty] | 1 | MPC-01-031 | 0 | 10 | 2 | 20
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CREACION DE MURO | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-02-25 | 2025-01-24 | PLANIFICADO |  | CANCELADA HASTA LA SIGUIENTE CORRIDA | 1 | 10 | 2025-02-26 | 2025-03-08 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-023, MPC-01-059 | 0 | 12 | 10 | 240
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CREACION DE MURO | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-02-25 | 2025-01-24 | PLANIFICADO |  | CANCELADA HASTA LA SIGUIENTE CORRIDA | 1 | 10 | 2025-02-26 | 2025-03-08 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-023, MPC-01-059 | 0 | 12 | 10 | 240
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CREACION DE MURO | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-02-25 | 2025-01-24 | PLANIFICADO |  | CANCELADA HASTA LA SIGUIENTE CORRIDA | 1 | 10 | 2025-02-26 | 2025-03-08 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-023, MPC-01-059 | 0 | 12 | 10 | 240
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-02-25 | 2025-01-24 | PLANIFICADO |  | CANCELADA HASTA LA SIGUIENTE CORRIDA | 1 | 10 | 2025-02-26 | 2025-03-08 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-023, MPC-01-059 | 0 | 12 | 10 | 240
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-02-25 | 2025-01-24 | PLANIFICADO |  | CANCELADA HASTA LA SIGUIENTE CORRIDA | 1 | 10 | 2025-02-26 | 2025-03-08 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-023, MPC-01-059 | 0 | 12 | 10 | 240
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-02-25 | 2025-01-24 | PLANIFICADO |  | CANCELADA HASTA LA SIGUIENTE CORRIDA | 1 | 10 | 2025-02-26 | 2025-03-08 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-023, MPC-01-059 | 0 | 12 | 10 | 240
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-02-25 | 2025-01-24 | PLANIFICADO |  | CANCELADA HASTA LA SIGUIENTE CORRIDA | 1 | 10 | 2025-02-26 | 2025-03-08 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-023, MPC-01-059 | 0 | 12 | 10 | 240
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-02-25 | 2025-01-24 | PLANIFICADO |  | CANCELADA HASTA LA SIGUIENTE CORRIDA | 1 | 10 | 2025-02-26 | 2025-03-08 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-023, MPC-01-059 | 0 | 12 | 10 | 240
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | CHANDUY | 1B | 17 | 1B17 | 4.2 | 2025-02-25 | 2025-01-24 | PLANIFICADO |  | CANCELADA HASTA LA SIGUIENTE CORRIDA | 1 | 10 | 2025-02-26 | 2025-03-08 |  |  | NA% | [6 empty] | 2 | MPC-01-023, MPC-01-059 | 0 | 12 | 10 | 240
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | PAÑAMAOB | PSECTORVIII | 2 | PSECTORVIII2 | 7.4 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | NO PLANIFICADO |  | SACAR SEDIMENTOS DE PANAMEÑA | 15 | 15 | 2025-02-01 | 2025-02-16 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 100% | [6 empty] | 1 | MPC-01-082 | 0 | 14 | 15 | 210 | 1 | MPC-01-087 | 0 | 14 | 15 | 210
MEJORA DRENAJE | PROFUNDIZACION DEL DRENAJE | SECTOR | BAJENA | ARGENTINA |  | ARGENTINANA |  | 2025-01-19 | 2025-01-23 | NO PLANIFICADO |  |  | 1 | 15 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-01-19 | 2025-02-06 | 100% | [12 empty] | 1 | MPC-010106 | 0 | 14 | 15 | 210
MEJORA DRENAJE | ACLARAMIENTO PANAMEÑA | PISCINA | TAURAB | TAURAVI | 15 | TAURAVI15 | 10.2 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | NO PLANIFICADO |  | EMERGENTE, FUERA DE FECHA DE PLANIFICACION | 2 | 2 | 2025-01-19 | 2025-01-21 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 100% | [12 empty] | 1 | MPC-01-026 | 0 | 7 | 2 | 14
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | 1B | CHINA1B | 14 | 2025-06-29 | 2025-01-22 | PLANIFICADO |  |  | 30 | 30 | 2025-07-29 | 2025-08-28 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600
PROFUNDIZACION DE SECTOR | CORTE DE MESA | PISCINA | ASIA | CHINA | 1A | CHINA1A | 12 | 2025-05-21 | 2025-01-22 | PLANIFICADO |  | ACLARAMIENTO DE PANAMEÑA, LIMPIEZA DE CEDIMENTOS EN PANAMEÑA PARA GARANTIZAR CANALIZACION SECADO DE PISCINA DE ENTRADA HACIA SALIDA. EMPEZO EL 24/05/2025 (SE UTILIZO 2 EXCAVADORAS BRAZO LARGO EN TERMINO DE 2 DIAS) | 44 | 30 | 2025-07-04 | 2025-08-03 |  |  | NA% | 4 | MPC-02-014, MPC 02-012, MPC-02-020, MPC-02-022 | 0 | 10 | 20 | 800 | 3 | MPC-01-017, MPC-01-040, MPC-01-035 | 0 | 10 | 20 | 600